ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 22 VJEZDOVÁ VRATA D13

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení ZL na dodávku a montáž nových vjezdových vrat D13. Původní záměr PD repasovat vjezdová vrata se po bližším ohledání na místě a kontrole stávající konstrukce jevil jakožto neekonomický. GD zajistí likvidaci stávajících vrat.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 181 188Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: + 30 dní od potvrzení ZL na dotčených konstrukcích

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 14.9.2018 ......................................... Úřad vlády 14.9.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |