ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 30 – Nerezové podkonstrukce žlabových lávek

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Po dohodě s objednatelem žádáme o schválení ZL, který řeší rozdělení dřevěných lávek na menší dílce (pole). Důvodem je lepší přístupnost a obslužnost žlabů, manipulace s lávkami v jednotlivých úsecích, zajištění větší bezpečnosti práce při údržbě dešťových svodů Součástí konstrukce lávek je i doplnění nerezového lanka (1bm lanka na 1bm lávky) dle požadavku PI č.9. , které zamezuje hnízdění holubů pod lávkami. Touto změnou se zvyšuje uživatelský komfort a bezpečnost.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 87 328Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády 20.11.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |