**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. objednatele: 14/2022-537100 (KoPÚ Rápošov)

SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**,

**Sídlo:** nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Ve smluvních záležitostech oprávněn** Ing. Jiří Veselý

**jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn**

**jednat:** Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

**Adresa:** Benešova 97. 284 01 Kutná Hora

**Telefon:** 725949837

**E-mail:** j.vrba@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen **„objednatel“**

**ZHOTOVITEL: Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s. r. o. (reprezentant sdružení)**

**Sídlo:** Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

**Zastoupen:** Ing. Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

**Ve smluvních záležitostech oprávněn**

**jednat:** Ing. Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn**

**jednat:** XXXXX

**Telefon:** XXXXX

**E-mail:** XXXXX

**ID DS:** 74f75k9

**Bankovní spojení:** Komerční banka

**Číslo účtu:** 51-3715620207/0100

**IČO:** 26695103

**DIČ:** CZ26695103

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 14/2022-537100, uzavřené dne 10.10.2022 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s. r. o. .

Při řešení dílčí částí 6.2.4. - zjišťování hranic obvodu KoPÚ bylo zjištěno, že pro komplikovanou situaci ve vlastnických hranicích na obvodu intravilánu bude nutné zahrnout některé parcely do obvodu pozemkových úprav, jako pozemky neřešené. Je tedy nutné, aby se ve smlouvě objevila nová část plnění a to kapitola 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených v celkovém množství 4 MJ. Současně dojde o snížení stejného počtu měrných jednotek u etapy 6.2.4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / dílčí část | | | MJ | počet MJ dle SoD | cena za MJ [Kč] | cena bez DPH  dle SoD [Kč] | Skutečný počet MJ | skutečná  cena bez DPH [Kč] |
| 6.2.4. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | | 70 | 3 500 | 245 000 | 66 | 231 000 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona | 100 bm | | 0 | 4 200 | 0 | 4 | 16 800 |
| **Celkem** | | | | | | **245 000** |  | **247 800** |

a v důsledku toho se mění ustanovení článku 3. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 3.1. takto:

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACE CENY** | |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 702 300,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 521 750,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 120 000,- Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **1 344 050,- Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH 21% | 282 250.50 Kč |
| **CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH** | **1 626 300,50 Kč** |

Vzniklé více práce a méně práce jsou v absolutní hodnotě 30 800,- Kč, tj. dochází ke změně 2,29 % vůči původní hodnotě celé zakázky.

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 14/2022-537100 uzavřené dne 10.10. 2022 se nemění.

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

V Praze dne 26. 6. 2023 V Praze dne 23. 6. 2023

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

………………………………………… …………………………………….

**Ing. Jiří Veselý** **Ing. Zbyněk Řezník**

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj jednatel

a hlavní město Praha

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě- dodatek č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rápošov** | | | | | |  |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | **1 100,00** | 3 300,00 | 2.5. 2023 |
| Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | **2 200,00** | 13 200,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 180 | **1 050,00** | 189 000,00 | 2.6.2023 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 20 | **1 250,00** | 25 000,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 66 | **3.500** | 231 000,00 | 2.7.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 4 | **4.200** | 16 800,00 | 2.7.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 12 | **2 000,00** | 24 000,00 | 2.8.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 200 | **400,00** | 80 000,00 | 2.9.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 200 | **600,00** | 120 000,00 | 2.10.2023 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **702 300,00** | **2.10.2023** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 200 | **1 050,00** | 210 000,00 | 2.10.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 15 | **1 050,00** | 15 750,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | **1 500,00** | 30 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 8 | **3 500,00** | 28 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | **35 000,00** | 35 000,00 |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 000 | 5 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 000 | 3 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 500 | 1 500 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 200 | **800** | 1 600 000 | 1.9.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **7 500** | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 2 | 5 500 | 11000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4 000 | 4 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 500 | 2 500 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 000 | 1 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | 521 750,00 | **521 750** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 200 |  |  | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | 120 000,00 | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 702 300,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 521 750,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 120 000,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 344 050,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 282 250,00 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 626 300,50** |  |
|  | | | | | | |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** | | | | **Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.** | | |
| Místo: Praha | | | | Místo: Praha | | |
| Datum: 26.6.2023 | | | | Datum: 23.6.2023 | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | | | | Jméno: Ing. Zbyněk Řezník | | |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | | | Funkce: jednatel | | |