SMLOUVA O DÍLO
„VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ"

která byla uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2, za použití § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými stranami
## HEMA elektroinstalační práce s.r.o.,
## Pionýrů 32,
## 789 85 Mohelnice,
## IČ: 14306085,
(dále jen: „zhotovitel“)

A
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
nám. 8. května 253/2, 789 22 Zábřeh
IČ: 00409014
Datová schránka: 9n6fdhu
e-mail: reditel@ssspzabreh.cz; podatelna@ssspzabreh.cz
Zastoupená ředitelkou: Mgr. Stanislava Kubíčková
(dále jen: „objednatel“)

#### Článek I.
#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ".

1. Zhotovitel prohlašuje:
  1. že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
  2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
  3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu

# Článek II.
# Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo.

#### Článek III.
#### Specifikace díla

##### Předmětem plnění je Provedení výměny osvětlení v souladu s platnými hygienickými normami včetně souvisejících montážních prací a ekologické likvidace demontovaných svítidel a dopravy. Svítidla budou vyměněna ve velkých a malých učebnách dle zadání, popř. na chodbách, na základě požadavku zadavatele (v souladu s počtem vyměňovaných kusů).
##### Článek IV.
##### Kontrola provádění díla
Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, v termínu určeném objednatelem dosavadní výsledek své činnosti, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

Článek V.
##### Čas a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od výzvy zadavatele k zahájení prací, ukončení do 60 dnů od zahájení prací. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předáni díla připadne na poslední den lhůty.

Zhotovitel předá dílo v místě sídla objednatele. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem technickou dokumentaci skutečně provedeného díla a všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užíváni díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

#### Článek VI.
#### Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a lČ,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
-rozsah a předmět plnění,
- čas a místo předání díla, ·
- jména a vlastnoruční podpisy osob odpovědných za plnění této smlouvy,
- oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při
jeho předání.

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.

Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Pokud objednatel zjisti, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, omámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí Objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve
objednatele k převzetí díla včas dle této smlouvy.

Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo,
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této
smlouvy.

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit
termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
# čLÁNEK VIII.
# Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
- 1 346 797,56 Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set devadesát sedm korun českých padesát šest haléřů korun českých) bez DPH,
- DPH 21 %, vyjádřeno v Kč 282 827,49 Kč,
- 1 629 625,05 Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet devět tisíc šest set dvacet pět korun českých pět haléřů korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.
Cena dle odst. l uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po předání díla za předpokladu, že podle této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.
# čLÁNEK Ix.
# Odpovědnost zhotovitele za vady
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 24 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

Oznámeni musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
# čLÁNEK x.
# Vlastnické právo
Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací okamžikem předání a převzetí díla.
Článek XI.
ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XII.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

Článek XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a
to prostřednictvím osob oprávněných k uzavřeni této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotoveni obdrží zhotovitel.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.

V Zábřehu dne: 19. 6. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

________________________________ ________________________________

Mgr. Stanislava Kubíčková	…………………….
ředitel