|  |
| --- |
| **Vyjádření projektanta**  **Strakova akademie**  **Obnova vnějšího pláště a oplocení**  **Nábř. Edvarda Beneše 128/4,**  **Praha 1 – Malá Strana** |
| **Vydal:**  **Studio acht, spol. s.r.o**  **Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice**  Ing. xxxxx xxxxx, Ing xxxxx xxxxx  **Datum vydání: 31. 8. 2018**  **Profese: Architektonicko-stavební část**  **Počet stran/příloh: 1+0**  **Věc: Konstrukce lešení střešní** |
| Komentář k řešení konstrukce lešení na základě skutečností zjištěných během výstavby    **Popis:**  Následující řešení jsou vyvolána skutečnostmi zjištěnými průzkumnými pracemi realizovanými dodavatelem v rámci přípravy záměrů a technologických postupů stavebních a restaurátorských prací. Na základě těchto skutečností dodavatel předložil návrh konstrukce lešení v následujících podrobnostech:   1. Montáž systémového lešení kolem komínu na místo kozového lešení. Tuto úpravu vyvolalo zachování větší části stávajícího bednění kolem komínu. Projekt uvažoval výměnu 20% bednění v ploše celé střechy. Předpokládaný stav projekt navrhuje ověřit kontrolní prohlídkou bednění z horní plochy po sejmutí krytiny a pojistné hydroizolace. Kontrola kolem komínu shledala bednění ve stavu nevyžadujícím jeho výměnu. Zachování bednění neumožňuje osazení kozového lešení a vyvolává potřebu modulového lešení (např. Layher Allround) s možností montáže v šikmině. 2. Požadavkem pro zpracování soupisu prací bylo, v co největší možné míře využít položek z Cenové soustavy ÚRS, a to bylo při zpracování SP plně respektováno. V soupisu prací je uvažováno s lešením na základě standardů použitých v katalogu ÚRS. Je možné, že budoucí zhotovitel ocení ve své nabídce aktuálně uvažovanou technologii, která se v průběhu stavby ukáže z objektivních důvodů nereálná. Zhotovitel pak musí rozdíly mezi svým původním návrhem a objektivní skutečností zdůvodnit a rozdíl v ceně průkazně vyčíslit.To v tomto případě není problém, projektant po seznámení se situací na místě s navrženým řešením souhlasí a je připraven posoudit položky vícenákladů dodavatele. |