ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 45 Plochá střecha fas. 60

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který řeší provedení prací nad rozsah stanovený projektem ve smyslu revize R01 projektové instrukce č. 07 ze dne 1.12.2018- po rozkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá projektovým předpokladům (nebylo možno zjistit v projektové přípravě), práce byly provedeny pro dosažení požadovaných tepelně-izolačních vlastností a vhodných odtokových paramtetrů – doplnění 2ks chrličů, vyrovnání povrchu pod chladícími jednotkami, doplnění nového žlabu pro technologické rozvody, oplechování atiky a přechodu mezi plochou střechou a přetlakovým zastřešením, repase stojanu antény, doplnění větracích komínků.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku + 167 539 Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |