Smluvní strany

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

| se sídlem: | Vinohradská 46, 20 41 Praha 2 |
| --- | --- |
| IČ: | 49 27 76 00 |
| DIČ: | CZ 49 27 76 00 |
| Zastoupené: | Monikou Palatkovou, ředitelkou ČCCR – CzechTourism |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Firma: | Bedna films, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hradčanské nám. 61/11,11800 Praha 1 |
| IČ: | 28892577 |
| DIČ: | CZ28892577 |
| Zastoupená: | XXX, jednatelem |

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně také jako „Strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 2017/S/310/278 (dále jen „Dodatek č. 2“)

Základní ustanovení

Dne 3. 9 2017 byla mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena smlouva o dílo č.: 17/S/300/0278 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace videospotu sloužícího k propagaci České republiky jako atraktivní destinace v Česku i v zahraničí. Dodavatel zrealizuje kompletní videoprodukci od zpracování scénářů až po samotnou produkci a fotoprodukci, která bude součástí natáčení.

Předmět Dodatku č. 2

Vzhledem k tomu, že na straně Zadavatele došlo k prodlení uzavřením smlouvy a k prodloužení schvalovacích lhůt, dohodly se smluvní strany na novém termínu dodání finálních oproti dodatku č. 1 této smlouvy se termín posouvá z 10. 7. 2018 na 20. 7. 2018.

Dále je tímto dodatkem měněn bod 4.7. smlouvy, a to takto:

1x destinační spot o délce max. 3 minuty /cena vč. DPH 1 815 000,- CZK

1x zkrácená verze spotu o délce 1 minuta / cena vč. DPH 181 500,- CZK

4x zkrácená verze spotu o délce 30 sekund / cena vč. DPH 139 065,30,- CZK

Minimálně 15 fotografií s lidmi / cena vč. DPH 242 000,- CZK

Ostatní ujednání

Strany shodně prohlašují, že v ostatním zůstává obsah Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčen. V důsledku úpravy Smlouvy nevznikají žádné vícenáklady.

Závěrečná ustanovení

Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v tomto Dodatku č. 1 a/nebo Smlouvě (popřípadě v jednotlivých jejích dodatcích a přílohách). Strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které z tohoto Dodatku č. 1 a/nebo ze Smlouvy (popřípadě z jednotlivých jejích dodatků či příloh) výslovně nevyplývají.

Při výkladu tohoto Dodatku č. 1 se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření tohoto Dodatku č. 1 předcházelo, popřípadě k tomu, že Strany daly následně najevo, jaký obsah a význam Dodatku č. 1 přikládají, s výjimkou obsahu Smlouvy a jejích případných dodatků či příloh.

Strany prohlašují, že je jim význam všech výrazů použitých v tomto Dodatku č. 2 znám. V případě jakýchkoli pochybností si Strany nejasný či nepřesný význam výrazu použitého v tomto Dodatku č. 1 nechaly náležitým způsobem vysvětlit a/nebo si ho náležitým způsobem dohledaly ještě před podpisem tohoto Dodatku č. 2.

Tento Dodatek č. 2 není smlouvou uzavíranou v běžném obchodním styku s větším počtem osob ve smyslu ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"). Strany tímto prohlašují, že měly skutečnou příležitost obsah tohoto Dodatku č. 1, včetně jejích základních podmínek, ovlivnit a nejedná se tak o smlouvu uzavíranou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.

Tento Dodatek č. 2 a práva a povinnosti z něj vzniklá se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 může být měněn a doplňována pouze písemnou dohodou obou Stran. Změna tohoto Dodatku č. 2 v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Není-li pro změnu tohoto Dodatku č. 2 dodržena forma ujednaná Stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oběma Stranami.

Objednatel: 								Dodavatel:

V Praze dne 22. 6. 2018				V Praze dne _________

_____________________			_____________________

XXX						                                                          XXX

Ředitelka										producent, jednatel

České centrály cestovního ruchu-

CzechTourism