**Dodatek č. 1/2023 ke smlouvě O 05/2022**

### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel : Divadlo v Dlouhé**

se sídlem: Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

zastoupený: Mgr. Danielou Šálkovou

e-mail: salkova@divadlovdlouhe.cz

IČO: 00064343

DIČ: CZ00064343

**Dále jen „Objednatel“**

**a**

**Zhotovitel:** **Br-montage s.r.o.**

Se sídlem : Jaurisova 515/4 Praha 4 140 00

zastoupený: Michalem Turynským

Bankovní spojení :

E-mail: turynsky@br-montage.eu

IČ : 07111843

DIČ : CZ 07111843

**Dále jen „Zhotovitel“**

Tímto dodatkem se mění odstavec č. 2. DOBA PLNĚNÍ a to následovně:

**2. DOBA PLNĚNÍ**

**Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. 1 Předmět smlouvy v termínech, uvedených v příloze číslo 4 (Harmonogram prací) této smlouvy.**

Činnost zhotovitele dle této smlouvy bude ukončena nejpozději do 25. 8. 2023 (nepřekročitelný termín řádného dokončení a předání díla).

Ukončením činnosti se rozumí protokolární. Předmětný protokol bude podepsán oboustranně oprávněnými osobami.

V Praze dne 22. 6. 2023

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

Mgr. Daniela Šálková Michal Turýnský

Přílohy: příloha č. 4 – harmonogram prací

Příloha č 4. harmonogram prací

* + 1.8.2023 Zahájení činnosti Odborná kontrola k technologii jevištního výtahu
  + Úprava rozvaděče pro provoz výtahu a připojení bezpečnostních prvků optických a mechanických závor včetně instalace servisního modu
  + Úprava projektové dokumentace a její předání objednateli
  + Zkoušky a zprovoznění jevištního výtahu
  + Uvedení jeviště a přilehlých prostor do původního stavu
  + Úklid, odvoz odpadu
  + Zaškolení obsluhy jevištního výtahu
  + Fyzické i protokolární předání díla nejpozději do 25.8.2023
  + Předání revizní zprávy

Budou-li prováděny svářečské práce, oznámí tuto skutečnost dodavatel s dostatečným předstihem, aby mohl objednatel zajistit požární dozor.

Bude-li od objednatele vydáno povolení ke svařování, zajistí objednatel vždy po ukončení svářecích prací dozor v uvedeném prostoru po dobu 8 hodin