**DODATEK č. 2**

 ke smlouvě o dílo ze dne 21.9.2022 na akci pod názvem

**„Rekonstrukce komunikace na poz. par.č. 1096/11, parc.č. st. 232/3, k.ú. Světlá nad Sázavou "**

**1. Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail: jelinek@svetlans.cz.; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail: krajanska@svetlans.cz

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: , jednatelkou

zástupce pro věci technické: , jednatel

Tel./fax:

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-708200227/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037

(dále také „Zhotovitel“)

**2. Změny smlouvy o dílo**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 21.9.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2023:**

2.1. **Rozšíření článku 2. Předmět díla**

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, jejichž rozsah nebylo možné v průběhu zpracování projektové dokumentace předpokládat, a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Specifikace těchto dodatečných stavebních prací a méněprací je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je nedílnou přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Méněpráce, změny díla celkem: - 1 253 200,02 Kč, bez DPH

Vícepráce, změny díla celkem: 998 968,70 Kč, bez DPH

2.2. **Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.**

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

**V čl. 4.1 se věta:**

Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 1 je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 5 011 155,19 Kč

slovy: Pětmilionůjedenácttisícstopadesátpětkorunčeských a devatenácthaléřů

DPH: 1 052 342,59 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 6 063 497,78 Kč

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 2 je sjednaná takto:**

Cena díla bez DPH celkem: **4 756 923,87 Kč**

slovy: **Čtyřimilionysedmsedpadesátšestisícdevětsedvacettřikorunčeských a osmdesátsedmhaléřů**

DPH: **998 954,01 Kč**

Cena díla vč. DPH celkem: **5 755 877,88 Kč**

**3. Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.99.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21.9.2022 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.9.2022 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 12.6.2023, usnesením č. R/326/2023.

Ve Světlé nad Sázavou dne 26.6.2023

Za objednatele: za zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………..

Ing. František Aubrecht

starosta města jednatelka