**DODATEK č. 2**

 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 na akci pod názvem

**„Informační centrum"**

**1. Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail: jelinek@svetlans.cz.; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail: krajanska@svetlans.cz

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: , jednatelkou

zástupce pro věci technické: , jednatel

Tel./fax:

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-708200227/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037

(dále také „Zhotovitel“)

**2. Změny smlouvy o dílo**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2023:**

2.1. **Rozšíření článku 2. Předmět díla**

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla. Specifikace těchto dodatečných stavebních prací a méněprací je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je nedílnou přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Méněpráce, změny díla celkem (bez DPH): - 24 048,31 Kč

Vícepráce, změny díla celkem (bez DPH): 27 142,40 Kč

2.2 **Změna článku 3.** **Termín a místo plnění, staveniště**

Z důvodu koordinace stavebních prací se spol. Rezident Invest, s.r.o., Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9 (zhotovitel venkovní dekorační stěrky), kdy tato bude realizována ve druhé polovině měsíce června 2023 a teprve poté budu možné osadit skleněnou výplň na jižní obvodové straně infocentra a zahájit realizaci dokončovacích prací, a dále z důvodu koordinace zdravotně technických instalací spojených s prodejním stánkem umístěným nad střechou infocentra je třeba prodloužit termín realizace díla. Navíc byly provedeny změny a upřesnění v realizační dokumentaci vzduchotechniky a elektroinstalace, a také změna typu zdvihací plošiny, která bude lépe vyhovovat potřebám návštěvníků.

Vzniklá situace na stavbě má bezprostřední vliv na oddálení termínu předání stavby.

**Z výše uvedených důvodů se v Článku 3. Termín a místo plnění, staveniště smlouvy o dílo r u š í věta v odst. 3.3 ve znění:**

Dokončení díla se sjednává nejpozději do:

 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7. této Smlouvy do data 30.6.2023, s tím, že stavební konstrukce a dodávky navazující na ostatní stavební objekty související stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy budou dokončeny do data 31.5.2023.

**a nahrazuje se novým ustanovením ve znění:**

**Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7. této Smlouvy do data 31.7.2023, s tím, že stavební konstrukce a dodávky navazující na ostatní stavební objekty související stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy budou dokončeny do data 31.5.2023.**

2.3. **Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.**

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

**V čl. 4.1 se věta:**

**Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 1 je sjednaná takto:**

Cena díla bez DPH celkem: 5 996 710,70 Kč

slovy: Pětmilionůdevětsetdevadesátšesttisícsedmsetdesetkorunčeských a sedmdesáthaléřů

DPH: 1 259 309,25 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 7 256 019,95 Kč

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 2 je sjednaná takto:**

Cena díla bez DPH celkem: **5 999 804,79 Kč**

slovy: **Pětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícosmsetčtyřikorunčeských a sedmdesátdevěthaléřů**

DPH: **1 259 959,01 Kč**

Cena díla vč. DPH celkem: **7 259 763,80 Kč**

**3. Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 12.6.2023, usnesením č. R/327/2023.

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Světlé nad Sázavou dne 26.6.2023

Za objednatele: za zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………..

Ing. František Aubrecht

starosta města jednatelka