**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU** |
| **1** | Předání ST průzkumu, doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření a výstupu 3D snímkování objektů | - |
| **2.A** | Předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kladnými vyjádřeními příslušného hasičského záchranného sboru, příslušné krajské hygienické stanice, případně dalších dotčených orgánů  (před předáním finální verze projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | *180 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy* \*) |
| **2.A.1** | Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (může být v souladu s ustanovením § 116 stavebního zákona nahrazeno uzavřením veřejnoprávní smlouvy) | - |
| **2.B** | Předání kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatelů interiérového vybavení  (před předáním finální verze projektové dokumentace pro výběr dodavatelů interiérového vybavení je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | Na výzvu objednatele  90 dnů od doručení výzvy \*) |
| **3** | Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na zhotovitele stavby a na dodavatele interiérového vybavení | Na výzvu objednatele  Průběžně – po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení |
| **4** | Výkon autorského dozoru (AD) stavby, dodávky interiérového vybavení | Na výzvu objednatele  Průběžně – po dobu činností zhotovitele stavby a dodavatelů interiérového vybavení |

\*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)