Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Odborné učiliště a Praktická škola Brno,příspěvková organizace

Se sídlem: Lomená 530/44, 617 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Eva Lebedová, ředitelka

IČO: 00567213

DIČ: CZ00567213

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr. vložka 8. (dále jen „objednatel44)

a

OSS Brno, s.r.o.

Se sídlem: Holandská 878/2, 639 00 Brno

Zastoupená: Ing. Robertem Liškou, Bc. Alešem Přibylem, jednateli IČO: 46901850 DIČ: CZ46901850

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5820 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5117320297/0100 (dále jen „zhotovitel44)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.12.2022 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu specifikovanou takto: „Oprava čtyř požárních schodišť na objektech domova mládeže a školy4'.
2. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť potřeba provedení změn byla zjištěna až při vlastní realizaci předmětu smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo. Článek VIII. „Cena za provedení díla44 odst. 1. se upravuje následujícím způsobem:

Cena dle SOD bez DPH: 5 746 174,16 *Kč*

Cena za vícepráce dle ZL *č.* 1 bez DPH: 135 392,04 *Kč*

Nová cena díla bez DPH: 5 881 566,20 *Kč*

DPH 21 %: 1 235 128,90 *Kč*

Nová cena díla s DPH: 7116 695,10 *Kč*

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

2.2 Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: