SMLOUVA O DÍLO   č. ___ / 2023

- Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace

se sídlem v Lošticích, Hradská 113/5, IČ 75004020,

jednající ředitelem: Ondřejem Jurečkou

zaps. v OR u KOS v Ostravě Pr 800

bankovní spojení – ČS: č. ú. 1906985349/0800

elektronická adresa: jurecka@utrebuvky.cz

dále jen „objednatel“

a

- REVALL-BAU s.r.o.

se sídlem v Olomouci, Janáčkova 942/5, IČ: 25380681,

jednající jednatelem: Ing. Lubomírem Vymazalem

zaps. v OR u KOS v Ostravě oddíl C, č. vl. 16996,

bankovní spojení – ČSOB: č. ú. 257014360/0300

elektronická adresa: vymazal@revallbau.cz

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

článek 1

PŘEDMĚT DÍLA

  - Předmětem díla je provedení dodávky stavebních prací na objektu Domova u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace – nátěry venkovního zábradlí včetně kotvících částí. Soupis prací: zábradlí 48 ks – 184,3m2, místo dodávky: Loštice, Hradská 113/5.

| 1) | zábradlí přední a zadní strana | 390 x 103 cm | 42 ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | zábradlí přední strana (terasa) | 400 x 103 cm | 01 ks |
| 3) | zábradlí přední strana | 290 x 103 cm | 01 ks |
| 4) | zábradlí zadní strana (klimatizace) | 410 x 103 cm | 01 ks |
| 5) | zábradlí zadní strana | 210 x 103 cm | 01 ks |
| 6) | zábradlí zadní strana | 200 x 103 cm | 2 ks |

  - Pracovní postup: přebroušení; odmaštění; min. 2x nátěr (syntetická polyuretanová barva) dle předloženého technického listu; odstín dle RAL, který objednavatel předem odsouhlasí. Součástí natěračských prací: případná demontáž zábradlí; drobné zednické opravy; zakrytí parapetů a dlaždic; úklid a odvoz vzniklého odpadu; náklady především na pořízení barev, ředidel a štětců; pracovní pomůcky (žebřík, zakrývací a zalepovací materiály včetně malty apod.).

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo je vlastnictvím zhotovitele, a to až do úplného zaplacení   ceny díla. Termín předání je pro převod vlastnického práva k dílu nerozhodný.

článek 2.

Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést od 01.07.2023 do 31.08.2023 na základě předloženého a objednavatelem odsouhlaseného harmonogramu prací (práce budou probíhat v pracovní dny od 07:00 hod. do 17:00 hod.). Kontaktní osoba objednavatele: Jaroslav Šváb, pracovník údržby, mobil 731 032 332.

  - Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat staveniště nejpozději do 01.07.2023. V případě nesplnění této povinnosti řádně a včas dochází i k posunutí termínu doby plnění zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn plnit předmět smlouvy i před shora uvedeným termínem.

  - V případě objednatelem požadovaných víceprací nebo víceprací ke zhotovení díla objektivně nezbytných, jejichž provedení nebylo s přihlédnutím k povaze díla a ostatním okolnostem předpokládáno, má zhotovitel právo na poměrné prodloužení termínu dokončení díla. O nutnosti provedení nepředpokládaných prací je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu poté, co potřebu těchto prací zjistí.

článek 3.

CENA ZA DÍLO

  - Cena díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 152.000,00 Kč včetně DPH 15 %. Po dokončení prací ze strany zhotovitele a převzetí ze strany objednavatele nejpozději k datu 01.09.2023 bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši 152.000,00 Kč včetně DPH. Uvedená cena je cenou pevnou po celou dobu výstavby. Cena byla určena v přímé souvislosti se zhotoveným návrhem a výkazem výměr z poptávky ze dne 19.05.2023. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla v plné výši ve lhůtě 30ti dnů od předání díla.

  - Zhotovitel má nárok na přiměřené zvýšení odměny, objeví-li se při provádění díla potřeba   nezbytných a nepředpokládaných činností do ceny díla nezahrnutých nebo víceprací   požadovaných objednatelem nad rámec smlouvy. Zvýšení ceny díla musí být odsouhlaseno písemně oběma smluvními stranami.

  - Objeví-li se potřeba nezbytných a nepředpokládaných činností, jejichž neprovedení jakýmkoliv způsobem brání řádnému zhotovení díla a objednatel tyto činnosti neodsouhlasí, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě má nárok na poměrnou část ceny díla za zhotovené části díla dle položkového rozpočtu. Objednatel je v tomto případě povinen uhradit poměrnou část díla do 10ti dnů od předání zhotovené části díla. V případě, že se některé práce nebudou na žádost objednatele provádět, bude cena díla poměrně o cenu neprováděných prací snížena. Cena za vícepráce či méněpráce bude vyčíslena před jejich provedením, a odsouhlasena oběma smluvními stranami.

článek 4.

PLATEBNÍ PODMÍKY

  - Objednatel výslovně prohlašuje, že má zajištěny prostředky na úhradu ceny díla.

  - Vyúčtování bude provedeno při předání prací zhotovitelem a převzetí objednatelem, a to konečnou fakturou se splatností 30ti dnů po jejím obdržení objednatelem.

článek 5.

PODMÍNKY REALIZACE

  - Zápis o předání a převzetí staveniště bude proveden před započetím prací. Staveniště předá objednatel zhotoviteli bez právních a faktických vad a bez nároků třetích osob. Provádění může být po etapách, kdy zhotovitel předem oznámí objednateli počet a čas prováděné jednotlivých zábradlí. Zhotovitel bude pro svoji činnost používat pouze určené plochy, které byly předány jako zařízení staveniště či místo nátěrů.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli místnost vhodnou k uložení barev a prostředků k nátěrům. V případě provádění vlastních subdodávek objednatelem, budou tyto prováděny v termínech     písemně dohodnutých se zhotovitelem. Doba a způsob provádění vlastních subdodávek bude uvedeno v zápisu ve stavebním deníku. Na práce provedené vlastní subdodávkou se nevztahují záruční podmínky zhotovitele dle této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny dle sjednaných podmínek, technických norem, právních    předpisů a ve sjednaných termínech plnění. V případě sporu má přednost Soupis prací před projektovou dokumentací. Doručovací adresou se rozumí též elektronická adresa.

  - Zhotovitel garantuje rozsah a kvalitu prací dle platných ČSN k datu podpisu smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo samostatně v rozsahu stanoveném „Soupisem prací“.

článek 6.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA

  - O předání díla sepíší smluvní strany protokol o převzetí a předání, jehož podpisem objednatel dílo převezme. Předání a převzetí díla proběhne v den dokončení díla dle termínů této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K tomuto převzetí budou přítomni odpovědní zástupci obou stran. Při konečné přejímce díla předloží zhotovitel všechny nezbytné doklady vztahující se ke zhotovenému dílu. Nedostaví-li se objednatel ve smlouvou stanovený den dokončení nebo v dřívější den   stanovený zhotovitelem k předání díla nebo k dílčímu předání díla, má se bez dalšího za to, že dílo bylo v tento den předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

  - Objednatel převezme dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání předmětu díla. Tyto nedodělky odstraní zhotovitel v termínech, které budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí (do 7 dnů).

  - Dojde-li k posunu termínu, kdy má být dílo předáno, resp. předána jeho část, je zhotovitel povinen upozornit objednatele na změnu termínu předání, resp. dílčího předání díla a oznámit mu nové datum předání. Nepřevezme-li objednatel dílo, resp. jeho část v takto zhotovitelem stanovený den, má se za to, že dílo bylo předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

článek 7.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

  - Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotovitel objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

  - Při předání díla bude proveden soupis těchto dodávek a výrobků s upřesněním doby záruky.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním objektu, výrobků či zařízení   dodaných zhotovitelem a na dodávky instalované v nevhodném prostředí či nevhodné povrchy, ale dle požadavků objednavatele.

článek 8.

SMLUVnÍ SANKCE

  - Pro případ prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur si smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury si smluvní strany sjednávají pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou fakturu, s jejíž úhradou se dostane objednatel do prodlení delší než 5 dnů. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody. Výší smluvní pokuty není omezena výše nároku z titulu náhrady škody. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla sjednávají si smluvní strany smluvní úrok ve výši 0,25 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - Objednavatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur až do výše 10 % z ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady nebo závady bránící užívání a je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce objednavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

článek 9.

ODstoupení od smlouv

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit pro případ, že druhá strana poruší smluvní podmínky podstatným způsobem.

  - Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení s úhradou jednotlivých faktur delší než 10 dnů nebo prodlení zhotovitele s předáním díla delší než 10 dnů.

  - V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má zhotovitel právo na   uhrazení zhotovených prací, včetně nakoupeného materiálu a zařízení, které je zabudováno nebo převzato objednatelem. Objednatel je povinen zakoupený materiál převzít a uhradit jeho nákupní cenu.

článek 10.

Vlastnická práva a nebezpečí škod

  - Vlastníkem předmětu díla je až do úplného zaplacení díla zhotovitel. Místo, kde je dílo prováděno a právní vztah k němu, stejně jako doba předání, je pro převod vlastnictví k dílu nerozhodné.

  - Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla.

  - Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností.

  - Škoda způsobená vyšší mocí (zejména válka, zemětřesení, povodně) se považuje za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele za provádění díla.

článek 11.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a že se shodly na jejím obsahu, na důkaz čehož připojují své podpisy. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouva podléhá zveřejnění dle Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb.), kterou objednavatel zveřejní.

  - Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemných dodatků ke smlouvě.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Loštice, dne 28. června 2023

| ……………..………………………………. Ondřej Jurečka, zástupce objednavatele | ……………………………………………. Ing. Lubomír Vymazal, zástupce dodavatele |
| --- | --- |