|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 6 |  |
| **Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **VCP ornice, zeleň kolem nemocnice**Samostatný rozpočet 3.01 přílohou |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Při realizaci prací na sanacích objektu OOP bylo za účasti fy Sadové úpravy Úvalno konstatováno, že není vhodné zpětně využít výsadby, která musela být přesunuta s ohledem na probíhající práce. Tato výsadba by byla technicky i finančně náročná na prořez, neujala se všechna a do budoucna by se dalo předpokládat, že by velká část nepřečkala. Dále bylo konstatováno, že zemina, která je uvažována v PD jako ornice není humózní a obsahuje velké množství kamenů a sutí. Není proto vhodná pro další použití.Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že se dle původního plánu výsadby provede náhradní výsadba nová. Dále je nutné provést odvoz stávající nevhodné zeminy a provést návoz nové ornice a výsev trávníku ve větší ploše než je uvažováno v projektu. Jedná se vícepráce  |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Likvidace původních dřevin a původní nevhodné zeminy
* Dodávka nové ornice a její zpracování
* Dodávka a výsadba nové zeleně včetně mulče a hnojení
* Osev travním semenem
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 334 916,05Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne, bez časového dopadu.  |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 6 |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | **Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)** |
| **Datum *:***  | **Datum *:***  |
|  |  |
| **Jméno *:***  | **Jméno *:***  |
|  Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx |  **Xxxxxx xxxxxx** |
| **Podpis *:*** | **Podpis *:*** |
|  |  |