|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 6 | | | | |  |
| **Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **VCP ornice, zeleň kolem nemocnice**  Samostatný rozpočet 3.01 přílohou | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Při realizaci prací na sanacích objektu OOP bylo za účasti fy Sadové úpravy Úvalno konstatováno, že není vhodné zpětně využít výsadby, která musela být přesunuta s ohledem na probíhající práce. Tato výsadba by byla technicky i finančně náročná na prořez, neujala se všechna a do budoucna by se dalo předpokládat, že by velká část nepřečkala. Dále bylo konstatováno, že zemina, která je uvažována v PD jako ornice není humózní a obsahuje velké množství kamenů a sutí. Není proto vhodná pro další použití.  Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že se dle původního plánu výsadby provede náhradní výsadba nová. Dále je nutné provést odvoz stávající nevhodné zeminy a provést návoz nové ornice a výsev trávníku ve větší ploše než je uvažováno v projektu.  Jedná se vícepráce | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:   * Likvidace původních dřevin a původní nevhodné zeminy * Dodávka nové ornice a její zpracování * Dodávka a výsadba nové zeleně včetně mulče a hnojení * Osev travním semenem | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 334 916,05Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne, bez časového dopadu. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 6 | | | | |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | | | **Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)** | | |
| **Datum *:*** | | | **Datum *:*** | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | | **Jméno *:*** | | |
| Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx | | | **Xxxxxx xxxxxx** | | |
| **Podpis *:*** | | | **Podpis *:*** | | |
|  | | |  | | |