**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

**č. smlouvy objednatele: 565/2023**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**Název díla:**

**VDN, přelivy – elektronické zabezpečení**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: HEROS GROUP s.r.o.**

 Plzeňská 155/113, Košíře, 150 00 Praha

**IČO:** 63148374

**DIČ:** CZ63148374

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. IV. smlouvy č.565/2023 **–**  CENA.

Při montáži bylo zhotovitelem zjištěno, že v rámci stávajících kabelových tras chybí prostup betonovým blokem přelivného objektu do prostoru uskladnění hradidel, kde je plánovaná instalace jednoho z pohybových čidel.

Vzhledem k této situaci a na základě cenové nabídky víceprací od zhotovitele se zástupci obou smluvních stran dohodli, že celková smluvní cena díla se navýší o 9 530,70 Kč. Toto navýšení ceny se týká části SoD: VDN, přelivy – elektronické zabezpečení a kamerový systém.

Původní cena této části SoD 174 662,85 Kč

Nová cena této části SoD 184 193,55 Kč

Nová celková smluvní cena 219 981,55 Kč

**Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 565/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku nenabude později.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě č. 565/2023 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 565/2023 je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele