**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DODATEK č. 1   
SMLOUVY O DÍLO  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ze dne 22.9.2021

(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) mezi:

# ***Objednatelem:***

**Městská část Praha-Vinoř**

se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17

IČ: 00240982, DIČ: CZ00240982

zastoupená: panem Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části

tel.: 603 400 945, e-mail: michal.biskup@praha-vinor.cz

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „****Objednatel****“)*

***a***

***Zhotovitelem:***

společností: **„Cyklostezka A50 přes D 10 – PUDIS & TOP CON SERVIS“**

reprezentovanou správcem, společností **PUDIS a.s.** („Společník č. 1“ nebo „Správce“)

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ: 160 00

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

bankovní spojení: č. účtu: 105026522 / 0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 5,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

tel.: 603 828 671, e-mail: martin.hofler@pudis.cz

a

**TOP CON SERVIS s.r.o.** („Společník č. 2“)

se sídlem: Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00

IČ: 45274983

DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

*společně na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „****Zhotovitel“*** *nebo též „****Projektant****“)*

Smluvní strany se návazně na výrobní výbor k předmětné zakázce **„Projektová dokumentace lávky s cyklostezkou D 10“** zpracovávané Projektantem dle této Smlouvy, který se konal dne 13. 10. 2021, dohodly na úpravě Smlouvy, jak je uvedeno dále.

**I.**

**Předmět Dodatku Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohody, že se tímto Dodatkem ruší bod 5 čl. **II. Předmět smlouvy** bez náhrady. (Písařská chyba).
2. Smluvní strany se dohody, že se tímto Dodatkem ruší dosavadní bod 1 čl. **III. Doba plnění**, a nově zní takto:
3. *Provádění díla bude probíhat takto:*

| ***Výkonové fáze*** | ***Termín předání díla:*** |
| --- | --- |
| *1) Koncepce technického řešení stavby vč. geodetického zaměření* | *15. 12. 2021* |
| *2) Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) (včetně DIO a geologického průzkumu)* | *28. 2. 2022* |
| *3) Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a podání žádosti o společné řízení (včetně vyjádření DOSS)* | *31. 7. 2022* |
| *4) Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (PDPS) vč. položkového rozpočtu (soupis prací a výkaz výměr)* | *90 dnů od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení* |
| *5) Autorský dozor (rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven na 40 hodin)* | *po dobu realizace stavby* |

1. Smluvní strany se dohody, že se tímto Dodatkem ruší dosavadní bod 2 čl. **IV. Cena díla**, a nově zní takto:
2. *Celková výše honoráře ve výši* ***2.595.000*** *Kč bez DPH je pro jednotlivé části sjednaného předmětu smlouvy dohodnuta stranami smlouvy takto:*

| ***Výkonové fáze*** | ***Cena bez DPH:*** |
| --- | --- |
| *1) Koncepce technického řešení stavby vč. geodetického zaměření* | *900.000 Kč* |
| *2) Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) (včetně DIO a geologického průzkumu)* | *355.000 Kč* |
| *3) Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a podání žádosti o společné řízení (včetně vyjádření DOSS)* | *722.000 Kč* |
| *4) Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (PDPS) vč. položkového rozpočtu (soupis prací a výkaz výměr)* | *574.000 Kč* |
| *5) Autorský dozor (rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven na 40 hodin)* | *44.000 Kč* |

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

# **II.**

## Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele | Za Zhotovitele, na základě plné moci: |
| V Praze dne: | V Praze dne: |
| ….……………….……………….. | ….……………….……………….. |
| **Ing. Michal Biskup**  Starosta Městské části Praha-Vinoř | **Ing. Martin Höfler**  Předseda představenstva PUDIS a.s. |
|  | ….……………….……………….. |
|  | **Ing. Jan Vlček**  Místopředseda představenstva PUDIS a.s. |