ŠAFINVEST, s. r. o.

S M L O U V A   O   D Í L O

o dodávce stavby.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Teplárna Písek, a. s.

U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, oddíl B, vložka 640

zastoupená:	Karlem Vodičkou, předsedou představenstva

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, členem představenstva

IČ: 608 26 801

DIČ: CZ60826801

bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Písek								109674455/0300

Zástupce objednatele ve věcech nabídky a smlouvy :

Mgr. Andrea Žáková – ředitelka a.s.

tel.:  382 730 100, mobil:  xxx , e-mail: zakova@tpi.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Roman Kubiš – vedoucí ROT

tel.:  382 730 150, mobil: xxx , e-mail: kubis@tpi.cz

Zhotovitel :

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511, 397 01 Písek,

IČ: 280 78 756

DIČ : CZ28078756

tel.: 382 214 457  fax: 382 213 106

bank. spojení : UniCredit Bank, č.ú. : 2106358632/2700

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 15876

e-mail: safranek@safinvest.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech nabídky a smlouvy:

Ing. Rostislav Šafránek -  ředitel  (tel. xxx)

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

xxx

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Zhotovitel dodá a objednatel převezme a uhradí montážní a stavební práce na akci:

„Horkovodní přípojka Mírové nám. č. p. 2272, Písek“

- V rozsahu zadávací dokumentace k výběrovému řízení výše uvedené akce.

- Práce budou provedeny komplexně dle příslušných ČSN a ON platných v době realizace.

- Zhotovitel organizuje 1x týdně kontrolní den, kde bude probrán postup prací.

III. ČAS PLNĚNÍ

- Předání staveniště – do 7 dnů od podpisu Sod

- Dokončení připojení PIP v místnosti KPS č. p. 1628 – do 1. 9. 2023

- Ukončení všech prací a předání díla – do 6. 10. 2023

- Přepokládané odstávky č. p. 1628 – v mimo topném období od 1. 6. 2023

do 31. 8. 2023

IV. CENA

Celková cena bez DPH          1.088.580,- Kč

DPH 21%                                     228.602,- Kč

Celková cena s DPH               1.317.182,- Kč

- Celková cena je pevná a maximální. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, zkoušky a revize včetně vypracování všech dokladů.  Cena lze změnit pouze v případě změny DPH.

V. STAVENIŠTĚ

- Staveniště bude zhotoviteli díla předáno do 7 dnů od podpisu SoD. Ke dni předání staveniště bude i předán a odsouhlasen harmonogram prací.

- Zhotovitel bude průběžně dokládat kvalitu svých prací a na závěr předloží zprávu 
o kvalitě dodávaného díla.

- Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má zhotovitel do doby předání a převzetí díla, zároveň po dobu realizace díla je nositelem nebezpečí za škody na zhotovované stavbě.

- Všechny změny oproti projektu budou předem projednány s objednatelem a zapsány ve stavebním deníku.

- Zhotovitel zodpovídá na převzatém staveništi za požární ochranu a bezpečnost práce.

VI. ZÁRUČNÍ DOBA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel poskytuje na dílo tuto záruku: na montážní práce 60 měsíců u ostatních dodávek 36 měsíců.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených PD, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

- Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vad díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

- Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění a vady odstranit v nejkratší technicky možné době. Konečný termín odstranění vad bude dohodnut vzájemnou písemnou dohodou.

- Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky, zaniká jeho právo 
z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky dnem skončení záruční lhůty.

VII. FAKTURACE A PLACENÍ

Celková částka je rozdělena do následujících plateb – dílčích faktur:

30 % z celkové ceny díla bude zaplaceno do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy

Následující platba bude provedena po předání celého díla do výše 80 % z celkové částky.

Zbývajících 20 % bude vyúčtováno po odstranění případných vad a nedodělků spolu 
s DPH. Splatnost faktur je 30 dní.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- Pokud zhotovitel dokončí připojení, nebo předá dílo po termínu dle kapitoly III, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každý týden prodlení.

- Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším než 7 dní, ukončí zhotovitel práce na díle do doby zaplacení faktury.  Povinnost předat dílo se automaticky prodlužuje o počet dní, o které je objednatel

v prodlení s proplácením vystavených faktur dodavatele.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenými dodatky.

- Při výskytu víceprací, může být cena upravena dodatkem k této smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání statutárními zástupci objednatele 
a zhotovitele.

V Písku dne 12.6.2023				V Písku dne 16.6.2023

Za stranu objednatele:                                                  Za stranu zhotovitele:

Karel Vodička          	Ing. Rostislav Šafránek

předseda představenstva          				jednatel

......................                                                                    .........................

podpis 			           	      		               podpis

Za stranu objednatele:

JUDr. Ing. Michal Čapek

člen představenstva

......................

podpis