# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 09348/SOPK/22 ze dne [22.11.2022] (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	283 069 144

(dále jen „objednatel”)

Technický dozor investora:		Ing. Petr Marčák, IČO: 75357640, autorizace ČKAIT: 1004754

Projektant:    					Ing. Luděk Halaš (Bieblova 171/36, 613 00 Brno-Černá pole)

a

  - Zhotovitel

Benpra servis s.r.o.

Sídlo: Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Zastoupený: Pavlem Benovičem

Bankovní spojení: xxx  MONETA Money Bank a.s.

IČO: 052 49 643

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 94308

NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon: +420 xxx

E-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel”)

  - Po zahájení prací na díle bylo zjištěno, že dříve provedené napojení na závlahovou soustavu bylo osazeno jiným typem příruby a je tedy nutné změnit dimenzi navržených tvarovek a armatur. Tyto skutečnosti nešly předpokládat při zpracování projektové dokumentace, jelikož nové napojení na zásobovací řád bylo provedeno před zahájením samotných prací na náklady Státního pozemkového úřadu.

  - Vzhledem k výše uvedenému a k dlouhé dodací době nových součástek,

- se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním
Cena bez DPH:		786 962,24 Kč
DPH 21 %:			165 262,07 Kč
Cena včetně DPH:		 952 224,31Kč

  - Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

  - Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 30.6.2023

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tento dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 164/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - časový harmonogram průběhu prací

Příloha č. 2 – změnový list

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Benovič Pavel |
| ředitel |  | jednatel |