Dohoda o změně termínu plnění objednávky č. 2023300245

Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

IČO: 		00551023

zastoupen: 	Mgr. Jiřím Kinským, ředitelem odboru řízení programů ESF

a

Poskytovatel:	MEDIA AGE s.r.o.

se sídlem: 	třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno – Černá Pole

IČO: 		26977958

zastoupen: 	Mgr. Davidem Blažkem, jednatelem

se dohodli na změně termínu internetové kampaně definovaného v příloze č. 1 objednávky č. 2023300245 ze dne 22. 3. 2022 vystavené v rámci rámcové dohody o zajištění komunikačních aktivit OPZ(+) a ESF(+) (SML/2022/00331) z důvodu v době podpisu objednávky neznámého rizika, že by s ohledem na vývoj internetového prostředí v původně plánovaném termínu 1. 7. 2023 – 31. 8. 2023 nebyl naplněn požadovaný výkon kampaně, příp. že by navýšení zásahu v rámci původně plánovaného termínu nebylo efektivní. Pro dosažení lepších výkonů bylo nově vyhodnoceno jako efektivnější naplánování kampaně v delším časovém horizontu. Nový termín kampaně je stanoven na rozmezí mezi 1. 7. 2023 - 22. 9. 2023. Poskytovatel předloží Objednateli vyhodnocení kampaně včetně post-buy analýzy do 5 pracovních dnů.

Ostatní ustanovení uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají beze změny.

| Za Poskytovatele | Za Objednatele |
| --- | --- |
| MEDIA AGE s.r.o. Mgr. David Blažek jednatel | Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiří Kinský ředitel odboru řízení programů ESF |