Interní číslo sml. objednatele č. 1: ZAK 22-0057

Interní číslo dodatku objednatele č. 1: ZAK 22-0057

Interní číslo sml. objednatele č. 2: S-5913/ÚSŘ/2022/

Interní číslo dodatku objednatele č. 2: S-5913/ÚSŘ/2022/1

Dodatek č. 1

Smlouvy o dodávce a implementaci nadstavby informačního systému digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje a zajištění následného rozvoje, údržby a podpory

Smluvní strany

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxx

č. účtu: xxxxxxx

(dále jen „objednatel 1“)

a

Středočeský kraj

Sídlo: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

Zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

(dále jen „objednatel 2“ nebo „kraj“)

(dále společně označovány dále též jako „objednatelé“)

na straně jedné

a

TKP geo s.r.o.

Sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČO: 24134295

DIČ: CZ24134295

zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, ředitelem, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxx

č. účtu: xxxxxxx

č. smlouvy: S20230167

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(všichni společně dále také jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ke Smlouvě o dodávce a implementaci nadstavby informačního systému digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje a zajištění následného rozvoje, údržby a podpory č. ZAK 22-0057 resp. S-5913/ÚSŘ/2022/, která byla uzavřena dne 14.10.2022 v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Informační systém Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje (IS DTM PSK)“, zadávanou objednateli jakožto společnými objednateli (dále jen „smlouva“).

Smlouva je realizována v rámci projektu, který objednatel 2 realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“), v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

# Čl. 1 Úvodní ustanovení

- Tento dodatek je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla, odpovídající úpravy harmonogramu plnění v rámci etapy 2 a akceptačních procesů vzhledem k vyčleněné části díla způsobilé k převzetí, a to v důsledku okolností, v průběhu plnění díla nastalých, které nebylo možné objektivně předvídat při uzavírání původního závazku.

- Tento dodatek je uzavírán na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Práce na základě dodatku budou realizovány ke stanoveným datům, kdy objednatelé budou způsobilí dílčí ucelené části díla převzít. Smluvní strany zajistí dodržení a nepřekročení této hranice.

- Smluvní strany prohlašují, že níže uvedené okolnosti přes vynaložené maximální úsilí a pečlivost nemohly při uzavírání původního závazku předpokládat, že dodatkem sjednané změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a že rozsah prací a celková cena díla, ani celková cena plnění se nemění.

- Smluvní strany prohlašují, že objednatelé, v souladu s čl. 13.1 smlouvy zhotoviteli notifikovali okolnosti a důvody, pro které nebudou připraveni dílo jako celek k 30.6.2023 v rámci etapy 2 převzít, a iniciovali jednání o uzavření tohoto dodatku.

# Čl. 2 Okolnosti a důvody vedoucí k uzavření dodatku

- Metodika editace obsahu DTM

    - V průběhu plnění smlouvy Koordinační rada správců IS DMVS a IS DTM krajů aktualizovala a zpřesnila na základě poznatků z průběhu přípravy DMVS a DTM krajů některé důležité parametry metodiky správy dat DTM, které jsou podstatné pro způsob řešení editační komponenty IS DTM. Jedná se zejména o aktualizaci metodiky topologických kontrol, aktualizaci způsobu odvozování plošných objektů a dokumentu hierarchie plochování. Validace a testování přeshraniční editace proti systémům ostatních krajů a správců vymezených oblastí nemůže být zahájena dříve než ve 3Q 2023 z důvodů nemožnosti zajistit součinnost třetích stran – dodavatelů systémů IS DTM ostatních krajů.  Přeshraniční editace je závislá na dokončení problematik výše uvedených.

- Jednotný výměnný formát

    - V průběhu plnění smlouvy na základě podnětů od správců sítí technické a dopravní infrastruktury a zkušeností krajů, realizujících projekty konsolidace dat a nového mapování financovaných prostřednictvím OP PIK, správce výměnného formátu – ČÚZK - podstatně upravil a doplnil výměnný formát JVF a novou verzi (1.4.2.3.) publikoval až v květnu 2023. Dokončení požadované funkčnosti díla aktuálně vyžaduje implementaci JVF 1.4.2.3.

    - Některé funkčnosti IS DTM nezbytné pro fungování systému IS DTM krajů a IS DMVS jako celku vyžadují dokončení dalších doplňků JVF a souvisejících XML struktur, z nichž některé ČÚZK nebo Koordinační rada správců IS DMVS a IS DTM krajů ještě nepublikovali a nejsou ve finální verzi k dispozici; jedná se např. o specifikaci povolených chybových hlášení, specifikaci nevalidních hodnot atributů a některé další specifikace. Dokumenty jsou připravovány v technických pracovních skupinách řízených Koordinační radou správců IS DMVS a IS DTM krajů.

- Naplnění daty

    - V průběhu realizace zakázky došlo k odkladu termínu účinnosti novely zákona č. 200/1994 Sb. v části týkající se zahájení provozu DTM o rok, a to k 1.7.2024. V důsledku této změny došlo k prodloužení termínů pro pořizování dat pro prvotní naplnění systémů IS DTM do 3Q 2023, a to z důvodů možnosti zvýšení rozsahu mapovaného území a zlepšení užitné hodnoty IS DTM PSK při ostrém startu systému. Prvotní naplnění daty IS DTM, které je podmínkou pro dokončení etapy 2 zakázky, tak nemůže být dokončeno v původně plánovaném termínu akceptace díla jako celku. Data do systému IS DTM musí být přitom prvotně naplněna jednorázově v JVF 1.4.2.1 a teprve následně může být provedeno systémové povýšení na verzi 1.4.2.3, jejíž nasazení je zase podmínkou zahájení ostrého provozu.

    - V průběhu realizace plnění smlouvy došlo k aktualizaci pravidel pro výdej dat ze strany ČÚZK pro zvýšení bezpečnosti výdeje dat, což má dopad do celkové architektury systému IS DTM PSK a tím i do plnění smlouvy.

- WMS/WFS poskytování (WMS/WFS - typ webové služby)

    - Realizace prohlížecích služeb je závislá na implementaci JVF verze 1.4.2.3 a naplnění datového obsahu DTM PSK. Z důvodů posunu v reálném naplnění IS DTM PSK daty v 4Q 2023 není možné dokončit tyto služby v původním termínu akceptace etapy 2.

  - Shora uvedené skutečnosti mají dopad do plnění zhotovitele, neboť změnové požadavky, vyvolané jednak změnou legislativy a dále také změnou/vývojem metodik, a koordinované na úrovni krajů/partnerů a ČUZK nekorespondují s některými vstupními požadavky objednatelů, které odpovídaly situaci v době zadávání zakázky.

  - Tyto změny žádným způsobem neovlivní připravenost objednatelů k provedení testů, ve smyslu čl. 15.5, 15.6 smlouvy. Věcný rozsah díla, zhotovovaného v rámci etapy 2 zůstává shodný s původním vymezením smluvního závazku.

  - Zhotovitel byl v souladu se smluvním závazkem objednatelů o těchto okolnostech včas vyrozuměn, jakož jsou mu i známy z veřejně dostupných informací.

# Čl. 3 Předmět dodatku

- Realizace díla v etapě 2 se rozčleňuje na dvě podetapy a v tomto smyslu se ruší ust. čl. 5.1 smlouvy a, s přihlédnutím k již konzumované a řádně splněné etapě 1, se nahrazuje následujícím zněním:

„5.1 Plnění díla bude zahájeno nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tj. ode dne zveřejnění smlouvy v Registru smluv. Dílo bude plněno po etapách dle následujícího harmonogramu:

| Etapa | Termín (doba) plnění |
| --- | --- |
| etapa 1 implementační analýza, realizační návrh, převzetí systému | nejpozději do 31.1.2023 |
| podetapa 2/1 | nejpozději do 30.6.2023 |
| podetapa 2/2 | nejpozději do 30.11.2023 |
| etapa 3 systémová a uživatelská podpora a změnové požadavky | po dobu 60 měsíců od akceptace podetapy 2/1 |
| etapa 4 realizace rozvojových požadavků | po dobu 60 měsíců od akceptace podetapy 2/1 |

- Do smlouvy se dále vkládají nová ustanovení 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 a 5.1.4, rozšiřující shora uvedené, o následujícím znění:

„5.1.1 Podetapa 2/1: Část díla, spočívající ve všech procesech, činnostech a dodávkách popsaných v článku 3.4 bodu a) smlouvy, s výjimkou předání IS DTM PSK do ostrého provozu (včetně finální migrace dat ze zdrojových systémů), způsobilou k ověření v testovacím prostředí objednatelů, předá zhotovitel do 30.6.2023, a to tak, že bude obsahovat:

- Následující moduly obsahující veškeré funkcionality vymezené v ŘD_Příloha č. 1.5_ISDTM2_cílový koncept:

  - Evidenční modul

  - Proces DTI

  - Nástroj pro import dat

  - Administrace výdejů

  - Správa uživatelů

  - Autorizace a autentizace

  - Online kontextová nápověda

- Ostatní moduly, nezahrnuté ve shora označeném výčtu, a to v rozsahu následujících funkcionalit, v souhrnu způsobilých k převzetí pro účely testování:

  - Klient pro administraci

    - Zobrazit seznam číselníků

    - Zobrazit záznamy vybraného číselníku

    - Editovat (přidat/upravit/odebrat) záznam číselníku

    - Zobrazit seznam systémových atributů

    - Upravit hodnotu systémového atributu

    - BPM funkce pro nastavení procesů řízení

  - Editační modul

    - Zobrazení dat v mapovém okně 2D/3D (bez Připojení lokálních souborových dat)

    - Práce s mapovým oknem (bez Tisku)

    - Práce s daty DTM

    - Editace dat

  - Výdej dat

  - Kontrolní modul

    - Atributové kontroly a obsahové kontroly

    - Atributové kontroly – editační klient

    - Odvozování plošných objektů

  - Migrace dat

    - Testovací migrace dat JVF 1.4.2.1

  - Proces ZPS

    - Přijetí aktualizačních dat

    - Zpracování JVF

    - Vytvoření oblasti změn

    - Zobrazit seznam dokumentace/řízení

    - Vyhledání v seznamu řízení

    - Zobrazit detail dokumentace/řízení

    - Změnit atributy řízení

    - Přiřazení dokumentace/řízení k editaci Editorovi

    - Zpracování dokumentace/řízení (návrh pro schválení)

    - Preprocessing budoucího stavu

    - Ukončit editaci – předat návrh Správci

    - Provést kontroly návrhu

    - Posouzení dokumentace/řízení Správcem

    - Zplatnit návrh

    - Vrátit k opravě editorovi

    - Zamítnutí/Reklamace řízení

    - Posouzení dokumentace/řízení Správcem

  - Publikace dat

    - Vytvoření Publikační databáze

    - Replikace dat z editační do publikační databáze

  - Statistiky

    - Provozní statistiky na dashboardu

    - AMG app – na statickém testovacím vzorku dat (bez napojení na DBP)

      - Výkon editorů

      - Aktualizační podklady

      - Webové služby

      - Exporty

  - Metadata

    - XML Metadata

  - Publikace dat

    - Aktualizace CDS (FE formulář)

  - Primární uložiště IPR a SČK

    - ERDAS Apollo a LuciadFusion

  - Podpůrné procesy

    - Aktualizace RUIAN

  - Dokumentace odpovídající stavu akceptované části dodávky

  - Zdrojové kódy odpovídající stavu akceptované části dodávky

  - Školení odpovídající stavu akceptované části dodávky

5.1.2 Objednatelé se zavazují za část díla, dokončenou v rámci podetapy 2/1, zaplatit zhotoviteli část ceny díla, odpovídající přiměřené části odměny s přihlédnutím k dosud zhotovitelem vynaloženým nákladům na realizaci vývoje a testování.

5.1.3 Smluvní strany tímto dodatkem vyčleňují jako relativně samostatnou část díla podetapu 2/1 specifikovanou výše a zhotovitel se ji zavazuje provést a v uvedeném termínu dokončit na svůj náklad a na své nebezpečí.

5.1.4 Zbývající část díla vyčleněnou pro podetapu 2/2, tvořící tu část díla, jejíž funkčnost/způsobilost bude ověřena instalací do produkce objednatelů, ve smyslu čl. 15.7 a násl. smlouvy a která nemůže být provedena z výše uvedených objektivních důvodů, se Zhotovitel zavazuje dokončit a jako řádné plnění objednatelům předat do 30.11.2023 v následujícím plnění:

| - Modul | Části k dokončení |
| --- | --- |
| - Poskytování mapových služeb | - Prohlížecí WMS / WMTS - WMS symbologie a kartografie - Stahovací WFS |
| - Klient pro administraci | - Administrační funkce pro protokoly a reporty |
| - Editační modul | - Zobrazení dat v mapovém okně 2D/3D - Připojení lokálních souborových dat - Práce s mapovým oknem - Tisk |
| - Kontrolní modul | - Atributové kontroly - editační klient - Topologické a plošné kontroly - Odvozování kartografických objektů |
| - Tvorba GAD | Vytvoření změnové dokumentace v ISTEM (point cloud) a zaslání přes IS DMVS |
| - Migrace dat | - Finální migrace dat ELTM do modelu ISTEM (1.4.2.1) pro data IPR - Finální průběžná migrace datové zakázky SČK bude probíhat k tomu určenými nástroji v režii Objednatele dle HMG |
| - Proces ZPS | - Potvrdit/zamítnout přeshraniční řízení |
| - Publikace dat | - Publikace interních mapových služeb - Logování využití služeb |
| - Konfigurace mapového klienta (pro mapového klienta GUI v admin klientovi) | - Zobrazit seznam konfigurací - Zobrazit detail konfigurace - Upravit parametry vybrané konfigurace |
| - Statistiky | - AMG app – zbylá funkcionalita - AMG API - Jasper - Jasper – konfigurace |
| - Metadata | - JSON Metadata (OpenData) |
| - Předběžná kontrola | - Bez přeshraniční editace. - Přeshraniční editace. |
| - Publikace dat | - ETL WMS, WFS, CDS - Aktualizace CDS (FME) |
| - Podpůrné procesy | - Synchronizace ZPS (kraj-kraj) - Přegenerování mapového projektu - Proces údržby oblastí naplnění DTM - Evidence GAD souborů na primárním uložišti |
| - Log management | Logování komponent do OpenSearch |
| Dokumentace aktualizovaná ke dni předání (podetapy 2/2) |  |
| Zdrojové kódy aktualizované ke dni předání (podetapy 2/2) |  |
| Školení k dodaným funkcionalitám výše a úložiště primárních dat |  |

3.3 	Čl. 5.2 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: „Řádně zhotovená a dokončená část díla specifikovaná pro podetapu 2/1 bude předána objednatelům nejpozději do 30.6.2023 s výjimkou části díla vyčleněné pro podetapu 2/2, která bude dokončena nejpozději do 30.11.2023. Řádně zhotovená a dokončená část díla specifikovaná pro podetapu 2/2 bude předána objednatelům nejpozději do 30.11.2023. Systémová a uživatelská podpora a realizace změnových a rozvojových požadavků IS DTM PSK není změnou termínu dokončení díla dotčena a započne nejpozději v termínu 1.7.2023 od akceptace části díla dokončené v rámci podetapy 2/1.“

3.4	Čl. 7.1 se v části ceny za etapu 2 rozčleňuje na podetapu 2/1, podetapu 2/2 a doplňuje se takto:

„- 	cena za podetapu 2/1 v Kč bez DPH 20 233 226 Kč,

  - sazba DPH v % a její výše v Kč 21 %, tj. 4 248 977 Kč,

  - nabídková cena za podetapu 2/1 v Kč včetně DPH 24 482 203 Kč

-	cena za podetapu 2/2 v Kč bez DPH 6 367 949 Kč,

  - sazba DPH v % a její výše v Kč 21 %, tj. 1 337 269 Kč,

  - nabídková cena za podetapu 2/2 v Kč včetně DPH 7 705 218 Kč“

3.5	Čl. 7.2 se mění tak, že zní takto: „7.2 Platba za splnění etapy 1 díla a platby za plnění etapy 2 v jejích milnících definovaných v rámci podetap 2/1 a 2/2 díla předmětu smlouvy se uskuteční vždy po předání kompletních částí díla, vymezených v rámci těchto etap, po oboustranném podepsání akceptačního protokolu v rámci akceptačního řízení, kdy bude způsobilost a funkčnost každé části díla a díla jako celku ověřena v testovacích procedurách. Plnění etapy 3 bude placeno v dílčích platbách za každé tři měsíce zpětně, přičemž částka za každé rozhodné období bude činit 1/20 (zlomek – poměrná část) nabídkové ceny za etapu 3, a plnění etapy 4 bude placeno vždy po odevzdání předmětu plnění dle objednávky dílčího rozvojového požadavku a po podpisu akceptačního protokolu k dílčímu rozvojovému požadavku.“

3.6	Vkládá se čl. 7.2.1, který zní takto:

„7.2.1 Podmínkou zaplacení části ceny díla, odpovídající plnění v rámci podetapy 2/1, je vyúčtování provedené práce a nákladů účelně vynaložených zhotovitelem pro účel řádného provedení a dokončení této části díla.“

# Čl. 4 Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále (bude podepsána elektronicky), který obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel 1 či objednatel 2 bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- Smluvní strany uzavírají dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy ve znění tohoto dodatku nebo při plnění zákonem stanovených povinností.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, zcela rozumí jeho obsahu a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

- Právní jednání bylo schváleno Radou Středočeského kraje dne 22. 6. 2023 usnesením 
č. 019-25/2023/RK.

V Praze				V Praze					V Českých Budějovicích

……………………………………	………………………………………		……………………………………

Za objednatele 1		Za objednatele 2			Za dodavatele

Mgr. Ondřej Boháč,		Libor Lesák, radní pro oblast		Ing. Robert Šinkner, MBA,

Ředitel				investic, majetku a veřejných		ředitel, jednatel

zakázek