**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. EES 88/00066567/2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dne 25. 10. 2022

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL DÍLA: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

v zastoupení

**Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje**

adresa: nám. Míru 54, 276 01 Mělník

IČO: 00066567

DIČ: CZ00066567

zastoupení: Mgr. Jitka Králová, ředitelka

kontaktní osoba dozoru:

telefon: 728 620 428 (ředitelka), (dozor)

email: kralova@muzeum-melnik.cz

datová schránka: nxzk7gx

bank. spojení: 3139-171/0100

**ZHOTOVITEL DÍLA: ČL trans – autopůjčovna s.r.o.**

adresa: Chržín 78, 273 24 Chržín

IČO: 04409388

DIČ: CZ04409388

zastoupení: Miluše Vlková, jednatelka

telefon: 733452875

e-mail:

datová schránka: anw856d

bankovní spojení: 115-1137270217/0100

**Článek II.**

Výše uvedení účastníci uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. EES 88/00066567/2023.

**Článek III.**

1. Dodatek mění termín provedení díla z důvodu posunu dodávky subdodavatele. Nový termín plnění je 30. 9. 2023.

2. Zhotovitel může po podpisu tohoto dodatku vystavit dílčí daňový doklad podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených stavebních prací. Po dokončení díla bude vystaven daňový doklad na zbývající část.

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení výše zmíněné smlouvy zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno paré. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Mělníku, dne 27. 6. 2023 V Chržíně, dne 27. 6. 2023

....................................................... ...............................................................

 **objednatel zhotovitel**

 Mgr. Jitka Králová Miluše Vlková

 ředitelka jednatelka