**Dohoda o změně obsahu závazku**

**vyplývajícího ze smlouvy o dílo č. V2021-671/OŽP**

**Objednatel:** **Město Nový Jičín**

se sídlem Masarykovo náměstí 1/1

zastoupené Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města Nový Jičín

sídlo: Masarykovo nám č. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČ: 00298212

DIČ: CZ00298212

Bankovní spojení: XXX

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických: XXX

dále jako **„objednatel“**

 **a**

**Zhotovitel: ING-FOREST s.r.o.**

se sídlem Kotkova 988, 54401 Dvůr Králové n. L.

zastoupený Ing. Michal Macfelda, jednatelem společnosti

IČO 24170852

DIČ CZ 24170852

Bankovní spojení XXX

Číslo účtu: XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 32105

Spojení (telefon, email) XXX

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických: XXX

XXX

- dále jako **„zhotovitel“**

(společně dále jako **„smluvní strany“**)

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 20. 1. 2021 smlouvu o dílo č. V2021-671/OŽP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování lesních hospodářských osnov pro lesní majetky (do výměry 50 ha) zařizovacího obvodu v rámci územní působnosti Městského úřadu Nový Jičín pro období od 1.1.2023 do 31.12.2032, a to v souladu s platnými právními předpisy.
2. Z důvodu zjištění skutečného rozsahu díla v průběhu provádění díla se dohodly smluvní strany na změně obsahu závazku vyplývajícího ze smlouvy, a to níže uvedeným způsobem.

**II.**

1. Na základě dohody smluvní stran se mění rozsah předpokládaného předmětu plnění (obvod pro zpracování lesních hospodářských osnov pro lesní majetky) uvedený v čl. II. odst. 2.3 smlouvy na skutečný rozsah předmětu plnění, který činí **1361,37 ha**.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel provedl a předal dílo objednateli ke dni 31. 5. 2023, a to ve skutečném rozsahu předmětu plnění, jak je specifikován v odst. 1 tohoto článku. Objednatel prohlašuje, že takové provedení a předání díla zhotovitelem objednateli považuje za řádné a včasné.
3. V důsledku změny rozsahu díla, jak je specifikována v odst. 1 tohoto článku, se smluvní strany dohodly také na změně ceny díla specifikované v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy, která se na základě dohody smluvní stran mění následovně (ceny uvedeny v Kč):

*Cena za 1 ha bez DPH: 547,-*

*DPH 21% 114,87*

*Cena za 1 ha s DPH: 661,87*

*Cena za 1361,37 ha bez DPH: 744.669,-*

*DPH 21% 153.558,-*

*Cena za 1361,37 ha s DPH: 901.050,-*

*Zhotovitel je plátcem DPH..*

1. Dále se smluvní strany dohodly na změně způsobu úhrady ceny díla, která činí celkem 901.050,- Kč vč. DPH, tak, že objednatel uhradí celou cenu díla po provedení díla a jeho předání objednateli (dle odst. 2 tohoto článku k předání díla došlo ke dni 31. 5. 2023), a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na zaplacení ceny díla až po převodu účelově určených finančních prostředků Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dle ust. § 26 odst. 2 lesního zákona hradí zpracování osnov stát) na účet objednatele, o čemž bez zbytečného odkladu objednatel zhotovitele vyrozumí. Dřívější vystavení faktury se považuje za neplatné a na základě takto vystavené faktury se objednatel nemůže dostat do prodlení se zaplacením ceny díla.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nebyly touto dohodou změny, zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda, vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody a jejich příloh, po znečitelnění osobních údajů fyzických osob.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dohody v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne 29.06.2023 Ve Dvoře Králové n. L. dne 29.06.2023

 Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Stanislav Kopecký, starosta Ing. Michal Macfelda, jednatel