Smlouva o dílo – dodatek č.1

č. zhotovitele **693/2023** č. objednatele SML2023-005.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Tovačov, Zvolenov – oprava jednotné kanalizace “**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.**

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce : Petr Zdráhal – jednatel společnosti

IČ : 46581367

DIČ : CZ46581367

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 683149831/0100

Telefon : 603 485 380

E-mail : [p.zdrahal@vsprerov.cz](mailto:p.zdrahal@vsprerov.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění   
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 jeprodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla, kdy v  průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny odlišnosti mezi skutečným stavem, projektovou dokumentací a výkazem výměr, které mají vliv na termín dokončení díla a dále na cenu díla navýšenou o odsouhlasené více a méně práce dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

**Čl. IV. Lhůta a místo plnění:** se doplňuje takto

**Původní termín realizace stavby**

**čl. 4.1.** Termín dokončení a předání díla: 30.06.2023

**Nový termín realizace stavby**

**čl. 4.1.1** Termín dokončení a předání díla: **10.07.2023**

V. Cena za dílo

Původní cena díla: **4 798 625,85 Kč** bez DPH

Cena víceprací: 90 913,09 Kč bez DPH

Cena méněprací: -38 850,25 Kč bez DPH

Nová cena díla: **4 850 688,69 Kč** bez DPH

(slovy: čtyřimilionyosmsetpadesáttisícšestsetosmdesátosmkorun 0,69haléřů)

**XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 693/2023, č. objednatele SML2023-005-Ko ze dne 28.02.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 693/2023, č. objednatele SML2023-005-Ko ze dne 28.02.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově dne 19.6.2023 V Přerově dne 27.6.2023

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

Petr Zdráhal Michal Zácha, DiS.

Jednatel společnosti Předseda představenstva