Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 9. 9. 2022

Objednatel: 			MMN, a.s.

Sídlo: 				Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

Zastoupený:			MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva

a Ing. et. Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva

IČO: 				054 21 888

DIČ: 				CZ 054 21 888

Bankovní ústav: 		Komerční banka, a.s., expozitura Jilemnice

Číslo účtu: 			č. ú. 115-34 53 310 267/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXX

Tel.: 				XXXXXXXX

E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			MIZERA-STAVBY a.s.

Sídlo:				Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený:			Miloslavem Mizerou

Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2844,

IČO:	      			28762070

DIČ:	    			CZ 28762070

Bankovní ústav: 		Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 			XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXX

Tel.:				XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXXXX

Tel.: 				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Odůvodnění uzavření dodatku

1) Smluvní strany se v souladu s body 6.4, 6.5 a 6.6 Smlouvy o dílo dohodly na provedení změn.

2) Objednatel v souladu s bodem 6.6.6 Smlouvy o dílo požádal Zhotovitele, aby změny byly stvrzeny dodatkem.

2. Popis změn

V ulici Zámecká , která sousedí s areálem se provádí rekonstrukce silnice. Po této trase měly jměly jezdit sanitní vozy a vozy Z.S. do nemocnice v době rekonstrukce vozovky v areálu MMN. Proto bylo dohodnuto, že dojde k úpravě lhůty plnění a termínu dokončení díla.

3. Termíny a lhůty plnění

Lhůta pro dokončení díla se mění. Původní znění bodu 5.2.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním, které zní:

5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do 312 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.

4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

- Tento dodatek č. 2 byl projednán na jednání kontrolního dne 21.3. 2023 a byl

schválen oběma stranami.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Osoby, podepisující tento dodatek č.2, svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

V Lomnici nad Popelkou, dne 31.5.2023		V Jilemnici dne 31.5.2023

Za Zhotovitele	        					Za Objednatele

…………………………..                                	.....................................................

Miloslav Mizera			            	MUDr. Jiří Kalenský

předseda představenstva		            	předseda představenstva

.....................................................

Ing. et. Ing. Imrich Kohút

člen představenstva