**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

 **Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: XXX

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXX tel: + XXX

 *(dále jen „****objednatel****“)*

1. **BYSTROŇ Group a.s.**

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 278 00 466

DIČ: CZ27800466

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXX tel.: XXX

(dále jen „***zhotovitel***“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 7.6.2022 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: **OPA/FMP/2022/01/ Pavilon S – stavební úpravy** (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu podle čl. V odst. 3 SoD a s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
	2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a zahájení stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat.
	3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
	4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 9., který zní:

*„9.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 až č. 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 až 31 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.*

*9.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.“*

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

 *„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

**Cena v Kč bez DPH 29.346.373,29**

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

*Rekapitulace ceny:*

*Cena díla celkem dle základní SoD:*  *29 700 000,00 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1: -353 626,71 Kč bez DPH*

*Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1: 29 346 373,29 Kč bez DPH „.*

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

Příloha č. 1: - Změnové listy č. 1 až 31, včetně položkových rozpočtů.

V Opavě dne 28.6.2023 V Ostravě dne 30.5.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, Pavel Konečný

ředitel ředitel