|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 6 |  |
| **Projekt : "****Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| Bystroň Group a.s | XXX | 30.5.2023 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží nových rozvodů ZTi – kanalizace pro ambulance** **m.č.180, 190, 279, 280, 286****Zdravotechnika půdorys 1. NP vnitřní vodovod D.1.4.A – 03, půdorys 1.NP kanalizace 04** **Půdorys 2.NP vnitřní vodovod D.1.4.A – 05, půdorys 2.NP kanalizace 06****.**  |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší na základě nepřepokládané změny vůči PD dodávku a montáž umyvadel a nástěnných bateriív m.č 180, 190, 279, 280, 286, kdy původně tyto zařizovací předměty byly v pokojích osazeny, avšak projekt je nově neřešil. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Vysekání rýh pro nové rozvody ZTi a kanalizace
* Dodávka a montáž nového potrubí PPR a HT
* Dodávka a montáž umyvadel a zápachových uzávěrů
* Dodávka a montáž baterií
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: 63 424,95 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 6  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:***  |  |
|  XXX |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |