|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 11 |  |
| **Projekt : "****Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Jedná se o odečet nákladů spojených s dodávkou a montáží sprchových boxů v 1.PP, dodávkou a montáží koupelnových doplňků, dodávky a montáže nové keramické dlažby a obkladů m.č. 05.****Odečet dodávky keramických obkladů****Půdorys 1.PP stavební úpravy D.1.1.b - 2** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší na základě žádosti objednatele neprovedení 3ks sprchových boxů v 1.PP z důvodu zmenšení prostoru a komfortu pro užívání, dále nedodání koupelnových doplňků, které si objednatel dodá stávající. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Dle smlouvy o dílo není provedeno: * Dodávka a montáž 3 ks sprchového boxu
* Dodávka a montáž koupelnových doplňků
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 98 686,46 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 11 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:***  |  |
|  XXX |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |