|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 14 |  |
| **Projekt : "****Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Jedná se o odečet nákladů spojených s dodávkou a montáží revizních dvířek, záměnou finálních podhledů na chodbách, záměnou obkladů a dlažeb, odečet koupelnových doplňků****Půdorys 1.NP stavební úpravy D.1.1.b – 3****Zdravotechnika půdorys D.1.4.A - 03** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele záměnu finálních podhledů na chodbách, tato změna se projeví v záměně SDK podhledů za kazetové.Dále zhotovitel odečítá dodávku a montáž revizních dvířek, které vyplynuly ze záměny podhledů.Na základě dohody objednatele se zhotovitelem se nebudou dodávat nové koupelnové doplňky, které dle vyjádření objednatele uživatel má stávající a tudíž není potřeba dodávat nové. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Dle smlouvy o dílo není provedeno: * Dodávka a montáž revizních dvířek
* Dodávka a montáž podhledů
* Dodávka a montáž koupelnových doplňků
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 349 352,69 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 14 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:***  |  |
|  XXX |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |