|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 16 | | | | |  |
| **Projekt : "****Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **Jedná se o odečet nákladů spojených s dodávkou a montáží PVC na schodištích a podestách 1.NP**  **Půdorys 1.NP podlahy D.1.1.b – 4** | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele záměnu finálních povrchů na schodištích 1.NP. Tato změna se projeví v záměně PVC za keramickou dlažbu. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Dle smlouvy o dílo není provedeno:   * Dodávka a montáž PVC krytiny na schodišťových stupních * Dodávka a montáž soklíků * Dodávka a montáž hrana schodová | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 114 131,00 Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 16 | | | | |  |
| Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk** | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** | | |  | | |
| **Datum *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | |  | | |
| XXX | | |  | | |
| **Podpis *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |