|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 21 | | | | |  |
| **Projekt : "****Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží kazetových podhledů na chodbách, záměnou obkladů a dlažeb v 2.NP**  **Půdorys 2.NP stavební úpravy D.1.1.b – 5** | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele záměnu finálních podhledů na chodbách, tato změna se projeví v záměně SDK podhledů za kazetové. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:   * Dodávka a montáž kazetového podhledu | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: 136 393,33,- Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 21 | | | | |  |
| Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk** | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** | | |  | | |
| **Datum *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | |  | | |
| XXX | | |  | | |
| **Podpis *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |