|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 27 |  |
| **Projekt : "****Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží koncových prvků elektro, zásuvky, vypínače.****Dodávka a montáž trafa a dodávka a montáž svítidel do chodeb** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele sjednocení všech koncových prvků silnoproud v pokojích a předpokojích pacientů, jako jsou zásuvky a vypínače tak, aby byly jednotné od jednoho výrobce a v jedné barvě.Dále bylo odsouhlaseno, vzhledem k tomu, že zhotovitel upozornil na nefunkčnost trafa pro jištění zásuvek na JIP pokojích, že se toto vymění za nové.Dále bylo odsouhlaseno vzhledem k záměně SDK podhledů na chodbách za kazetové na dodání a montáž stropních svítidel do kazetových podhledů. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Dodávka a montáž spínače a zásuvek
* Dodávka a montáž trafa
* Dodávka a montáž svítidel do kazetových podhledů
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: 105 221,00 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 27 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:***  |  |
|  XXX |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |