|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 28 |  |
| **Projekt : "****Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Jedná se o odečet nákladů spojených se záměnou typu WC, záměně hydrantových skříní a dodávce a montáži zařizovacích předmětů ZTi****Půdorys 1.PP D.1.4.A – 02** **1.NP D.1.4.A – 03, 1.NP D.1.4.A – 04** **2.NP D.1.4.A – 05, 1.NP D.1.4.A - 06** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele záměnu keramických záchodů s hlubokým splachováním za záchody s mělkým splachováním.Dále bylo dohodnuto vzhledem k osazení hydrantových skříní na omítku, že se zamění tyto skříně z nerez provedení na box s plnými dveřmi v provedení červené plechové.Dále bylo dohodnuto, že objednatel zpětně dodá a osadí některé stávající zařizovací předměty ZTi a tudíž se nové nebudou dodávat.Objednatel vznesl požadavek na záměnu sprchových dveří za jednoduché sprchové zástěny z důvodu snažší manipulace s pacienty. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Dle smlouvy o dílo není provedeno: * Dodávka a montáž zařizovacích předmětů ZTi
* Dodávka a montáž závěsných WC
* Dodávka a montáž sprchových dveří
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 626 597,10 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 28 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:***  |  |
|  XXX |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |