|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 28 | | | | |  |
| **Projekt : "****Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **Jedná se o odečet nákladů spojených se záměnou typu WC, záměně hydrantových skříní a dodávce a montáži zařizovacích předmětů ZTi**  **Půdorys 1.PP D.1.4.A – 02**  **1.NP D.1.4.A – 03, 1.NP D.1.4.A – 04**  **2.NP D.1.4.A – 05, 1.NP D.1.4.A - 06** | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele záměnu keramických záchodů s hlubokým splachováním za záchody s mělkým splachováním.  Dále bylo dohodnuto vzhledem k osazení hydrantových skříní na omítku, že se zamění tyto skříně z nerez provedení na box s plnými dveřmi v provedení červené plechové.  Dále bylo dohodnuto, že objednatel zpětně dodá a osadí některé stávající zařizovací předměty ZTi a tudíž se nové nebudou dodávat.  Objednatel vznesl požadavek na záměnu sprchových dveří za jednoduché sprchové zástěny z důvodu snažší manipulace s pacienty. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Dle smlouvy o dílo není provedeno:   * Dodávka a montáž zařizovacích předmětů ZTi * Dodávka a montáž závěsných WC * Dodávka a montáž sprchových dveří | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 626 597,10 Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 28 | | | | |  |
| Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk** | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** | | |  | | |
| **Datum *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | |  | | |
| XXX | | |  | | |
| **Podpis *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |