- Dodatek č. 1

- ke smlouvě o projektové přípravě

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI DSP/PDPS, IČ, SP

- Č. OIPP/0390/16/SML

___________________________________________________________________________________________

- Objednatel

- Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČ 002 82 707

zastoupena Ing. Evou Jelínkovou, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

a

- Zhotovitel

Ing. Adolf Jebavý

sídlem Gorkého 59/9	IČ 643 13 743

zapsán u Živnostenského úřadu města Brna, č.ev. 370200-2102508,  č.j. 11450/96/02

zastoupen Ing. Adolf Jebavý

spolu uzavírají dodatek ke smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění:

- Rozsah dodatku

            - Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené 21. 11. 2016 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

            - Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně tohoto článku:

V. Lhůty plnění

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

| Koncept DSP | do 31.07.2017 |
| --- | --- |
| Konečná DSP a IČ pro stav.p., | do 31.09.2017 |
| PDPS, SP | do 30.10.2017 |

Dřívější plnění je možné.

- Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Brně, dne 18.5.2017 | V Tišnově, dne 19.4.2017 |
| --- | --- |

……………………………………………………

……………………………………………………

| Ing. Adolf Jebavý | Ing. Eva Jelínková |
| --- | --- |
| oprávněná osoba zhotovitele | vedoucí OIPP |