**D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0556/22-1

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 88/2022

# Smluvní strany

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | | | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | |
| Sídlo: | | | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno | |
|  | | | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 | |
| Zastoupený: | | | Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva | |
|  | | |  | |
| IČO: | | | 463 47 275 | |
| DIČ: | | | CZ46347275 | |
| Bankovní spojení: | | | Komerční banka, a.s., Brno-město | |
| číslo účtu: | | | 5501621/0100 | |
|  | | |  | |
|  | | ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:  XXX | | | |
|  | | | |  | |
|  | XXX | | | | |

**(„objednatel“)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. |
| Sídlo: | Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 |
|  | Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva |
| Zastoupený: |  |
|  | 253 17 628 |
| IČO: | CZ253 17 628 |
| DIČ: | XXX |
| Bankovní spojení: | XXX |
| číslo účtu: |  |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  XXX |
|  | XXX |

**(„zhotovitel“)**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ÚV Švařec – zabezpečení statiky sloupů v Akumulačních nádržích “ (dále jen „Smlouva o dílo“).
3. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu prací na díle, spočívající ve změně použití technického řešení, úprava ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím a současně změna termínu dokončení a předání díla objednateli.
4. **Změna ustanovení smlouvy o dílo**
5. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci stavby:

* rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

|  |  |
| --- | --- |
| Odsekání a obetonování patek, dobetonování rozšíření sloupů až k podlaze, sanace povrchů sloupů, podepření ocelovými aktivovatelnými podpěrami (pro možnost práce bez odstávky technologie) | 14 244 349,09 Kč bez DPH |

* zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

|  |  |
| --- | --- |
| Podepření průvlaků dřevěnými hranoly | - 491 718,32 Kč bez DPH |

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Článek II. odst. 1 věta ve znění „Nedílnou součástí této smlouvy je časový a finanční harmonogram prací zpracovaný v podrobnostech pro jednotlivé stavební objekty, který obsahuje věcnou návaznost a reálnou délku provádění jednotlivých stavebních objektů díla i případných koordinovaných staveb jiných investorů a současně zohledňuje možný vliv klimatických podmínek a ročních období na realizaci prací.“, se ruší.
2. Článek III. odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 57 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště.“

1. Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 12 291 977,00 Kč |
| Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo | 14 244 349,09 Kč |
| Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo | - 491 718,32 Kč |
| **Cena celkem bez DPH** | **26 044 607,77 Kč** |

1. Článek VIII se doplňuje o nový odstavec č. 29 ve znění: „Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele předložit do 3 dnů časový a finanční harmonogram díla v podrobnostech dle určení objednatele“.
2. Článek XV odst. 10 smlouvy o dílo se ruší.
3. **Závěrečná ustanovení**
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
6. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
10. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 28. 6. 2023 | V Brně dne 27. 6. 2023 |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  Ing. Daniel  Struž, MBA,  předseda představenstva | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  Ing. Pavel Borek,  člen představenstva |