Příloha č. 1

| Změnový list č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název díla: ÚV Švařec – zabezpečení statiky sloupů v Akumulačních nádržích |  |  |
| Stavební objekty dotčené změnou č. 1: Zabezpečení statiky sloupů v Akumulačních nádržích |  |  |
| Vyjímají se původní objekty: - Podepření průvlaků dřevěnými hranoly, drenážní potah bednění, spojovací můstek; odečet – tj. snížení ceny o 491 718,32 Kč (bez DPH) |  | Nově se vkládají objekty: - Odsekání obetonování patek, dobetonování rozšíření sloupů až k podlaze, sanace povrchů sloupů, podepření ocelovými aktivovatelnými podpěrami (pro možnost práce bez odstávky technologie) – tj. navýšení ceny o 14 244 349,09 Kč (bez DPH) |
| Datum oznámení změny: 02/23 |  | Datum předložení změny: 22. 5. 2023 |
| Popis změny: Viz. podrobný popis TDI XXX. |  |  |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: - změna technického řešení: navýšení ceny o 13 752 630,77 Kč (bez DPH) |  |  |
| Termín dokončení stavby: do 57 týdnů po dni předání staveniště |  |  |
| Přílohy změnového listu: - Položkový rozpočet |  |  |
| V Brně dne 28. 6. 2023 Za objednatele: …………………………………………. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva | V Brně dne 27. 6. 2023 Za zhotovitele: …………………………………………. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Ing. Pavel Borek, člen představenstva |  |