Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 07091961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

**Státní fond životního prostředí České republiky**

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený: Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

**obec Těchlovice**

kontaktní adresa: Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice 37, 405 02 Těchlovice

IČO: 64679446

zastoupená: Jiřím H ý l e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 2 rozhodnutí č. 07091961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 14. 12. 2022 na této změně a doplnění smlouvy č. 07091961
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 4. 3. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“):

1. V článku IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí pododrážka první v souvislosti s úpravou indikátorů a změnou financování projektu nově zní takto:

„- „Realizace energeticky úsporných opatření v budově KD Těchlovice“ – cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření v KD Těchlovice, č.p. 24, 405 02 Těchlovice, katastrální území – Těchlovice nad Labem (765414), parc. č. st. 59. Je navržena instalace nového zdroje tepla na vytápění včetně nové otopné soustavy, komplexní zateplení obvodového pláště, výměna osvětlení, osazení podružných měřičů energie, instalace systému nuceného větrání se ZZT pro prostory restaurace, společenského sálu a prostor v 2. NP, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu.“

Jedná se o spolufinancování projektu, který byl podán v rámci výzvy NPO a finanční prostředky podle článku II bodu 2 písm. b) (a rovněž podle písmene d), pokud bude čerpat rezervu) budou použity ke spolufinancování do výše způsobilých výdajů podle pravidel NPO – NPŽP 8.1. (Výzva č. 12/2021 NPŽP).“.

1. V článku IV bodu 1 písm. c) se termín ukončení (realizace) Cíle 2 prodlužuje do konce 11/2023.
2. V článku V bod 4 zní:

„4) V případě, že dojde k porušení povinností podle článku IV bodu 1 písm. a) za třetí odrážkou, bude stanoven odvod v případě v Cíli 2 realizovaného projektu v rámci NPO podle příslušných ustanovení smlouvy č. 5211200008 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Nenaplnění účelu v rámci Cíle 2 se váže k částce definované pro Cíl 2 a bude stanoven odvod ve výši nevyužité částky podpory.“.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.
3. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: V Praze dne:

dne:

……………………………………………. ……………………………………

zástupce příjemce podpory zástupce Fondu