DODATEK  č. 2
ke Smlouvě o dílo č.1-4/2023
na akci „Likvidace stavby bývalého kravína na p.p.č.1741/17 k.ú.Horšov’’
____________________________________________________

Objednatelem:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn

Se sídlem: Horšovský Týn,Littrowa 122

IČ: 00376469

DIČ: CZ00376469

bankovní spojení 
xxxxxxxxxxxxxx

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Miluší Fousovou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 
Renovum-stavební činnost s.r.o.

Se sídlem: Staňkov, Plzeňská 20, PSČ: 345 61

IČ: 26400812
DIČ : CZ26400812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 

v oddíle C, vložce 17860

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


zastoupena ve věcech smluvních:Rostislavem Holoubkem ml. a Rostislavem       
                            Holoubkem

zastoupena ve věcech technických: Rostislavem Holoubkem
dále jen jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 v souladu s ustanovením článku IV. odst. d  Smlouvy o dílo ze dne 4.4.2023.  Změna resp. doplnění se týká pouze článku IV. odst. d-uzavření dodatku č.2-více práce – které jsou spojeny s bouráním  a zásypem kalové jímky vč. hutnění o rozměrech 20x4,5x2,2m.Jímka byla překryta zeminou a nebyla viditelná ani zakreslena v dokumentaci. Dále součástí dodatku je demontáž panelové plochy za objektem kravína.Panelová plocha po letech neužívání, též nebyla viditelná při zpracování projektu ani při převzetí staveniště.Specifikace víceprací je v přiloženém  položkovém rozpočtu-dodatek č.2.
IV.     Cena za dílo a platební podmínky
a) Cena za provedené dílo dle smlouvy  č.1-4/2023 - cena bez DPH…….949.957,00 Kč

Dodatek č.1                                                             - cena bez DPH…….  35.053,00 Kč 
Dodatek č.2……………………………………….- cena bez DPH ……  88.677,75 Kč
………………………………………………………………………………………….

Cena díla vč.dodatku č.1 + č.2                              - cena bez DPH…1.073.687,75 Kč

                                                                                  Cena vč.DPH…    1.299.162,10Kč
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

4.2.
Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
V Horšovském Týně dne:
                                           Ve Staňkově dne: 
….……………….………………..

………………………………….

       objednatel 
 

zhotovitel
1

