Dodatek č. 3

Vypracování projektové dokumentace 111/13111 Hlávkov - most ev. č. 13111 -1 “

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/13111 Hlávkov - most ev. č. 13111-1“, ze dne

30.11. 2020

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-88-2020 Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

IČO:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel11)

a

Zhotovitel:	Kucián statika s.r.o.

se sídlem:	17. listopadu 236, Zelené Předměstí,	530 02 Pardubice

zastoupený:	Ing. Martinem Kuciánem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C 43660

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO:	08055475

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel')

(společně také jako „Smluvnístrany1' nebo jednotlivě „Smluvnístrana")

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Na základě objektivních skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění shora uvedené smlouvy a které smluvní strany nemohly v době uzavření smlouvy předpokládat, došlo mezi smluvními stranami k uzavření dodatku č. 2, kterým se smluvní strany snažily upravit další postup při zpracování projektové dokumentace související s odvoláním proti stanovisku orgánů ochrany přírody ze dne 18. 05. 2021 (jednací číslo: KUJI 43314/2021).

- Vzhledem ke skutečnosti, že v novém stanovisku orgánů ochrany přírody nebyl respektován názor odvolacího orgánu a bylo nutné podat nové odvolání, jehož vyřízení trvalo neočekávaně dlouho, konstatují smluvní strany, že ani jedna z předpokládaných variant v dodatku č. 2 nenastala a nebude uvedena v platnost.

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany nově dohodly na následujícím postupu:

- PD dle Technických podmínek (Příloha A1) zůstává beze změny a projektované rozpětí mostu nebude měněno.

- Zhotoviteli vzniká právo fakturovat částky dle Kalkulace projekčních prací (příloha C1) smlouvy:

- 100% Vypracování IG průzkumu včetně návrhu technického řešení - 35 000,- Kč

- 100% Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu - 20 000,- Kč

- Zhotovitel obnoví inženýrskou činnost a obnoví propadlá stanoviska dotčených orgánů.

- Zhotovitel podá žádost o společné územní a stavební povolení do 75 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3, nejdříve však do 10 dnů od obdržení souhlasů majitelů dotčených pozemků.

- Zhotoviteli vzniká podáním žádosti o společné územní a stavební povolení právo fakturovat částky dle Kalkulace projekčních prací (příloha C1) platné SoD:

a. 80% Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP) - 145 000,- Kč x 0,80 = 116 000,- Kč.

- Zhotovitel odevzdá objednateli dokumentaci PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem) do 45 dnů od vydání pravomocného ÚSP.

- Tento dodatek č. 3 upravuje práva a povinnosti smluvních stran na základě vzniklé situace.

Článek 3 Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků a nedotčené Dodatkem č.

3 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Dodatek č. 3

Vypracování projektové dokumentace 111/13111 Hlávkov - most ev. č. 13111 -1 “

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

V Pardubicích, dne: viz podpis

jednatel

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace