Příloha č.1

Harmonogram prací

- Odizolování, odpojení od rozvodů a vypuštění ohřívače č.1

- Rozřezání a likvidace ohřívače č.1 a vyčištění prostor po demontovaném ohřívači

- Odizolování vyměňovaných rozvodů teplé a cirkulační vody, montáž potrubí teplé a cirkulační vody v nových trasách, potrubí cirkulace v místnosti ohřívačů vedeno nad stávajícím cirkulačním potrubím

- Demontování nutné části expanzního potrubí příp. vypuštění expanzomatu

- Doprava a osazení na místo ohřívače č.1, nový ohřívač č.2 dopravit na provizorní místo, tak aby již nemusel být odstaven expanzomat

- Zpětná montáž expanzního potrubí a zprovoznění expanzomatu

- Připojení ohřívače č.1 na rozvod topné vody a nové rozvody teplé, cirkulační a studené vody, přepojení výstupního potrubí teplé a cirkulační vody, odstavení z provozu ohřívače č.2, zprovoznění ohřívače č.1

- Zaizolování ohřívače č.1, demontáž odpojených rozvodů teplé a cirkulační vody, zaizolování nových rozvodů teplé a cirkulační vody

- Odizolování, odpojení a demontáž (rozřezání) ohřívače č.2, vyčištění prostor po demontovaném ohřívači

- Montáž ohřívače č.2, připojení na rozvody TV a ZTI, zaizolování ohřívače a přípojných potrubí, zprovoznění ohřívače č.2

- Zaizolování nových i stávajících rozvodů studené vody v řešeném prostoru

Maximální doba odstávky teplé vody nesmí překročit 3 dny