# SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

- Smluvní strany

1.1 Objednatel :     Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

zastoupené: Ing. Petr Lžíčař, starosta města

# Bankovní spojení: KB Dobruška, č.ú.: 1721571 / 0100

# IČ: 00274879,  DIČ: CZ00274879

# zástupce  ve věcech realizačních: Robert Franc, vedoucí Krytého bazénu města 
            Dobrušky, mobil: 704 720 082,e-mail: r.franc@mestodobruska.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel :     RIKMO s.r.o.

Okružní 704,  530 03 Pardubice

tel: XXXXX – 7,    fax:  XXXXX

zastoupená: Kmoníček Richard, jednatel společnosti

# Bank.spojení: KB a.s. Pardubice , č.ú.:  78-9165150227 / 0100

# IČ: 25937090 , DIČ:  CZ25937090

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
                               v Hradci Králové,  sp.zn. C 15991

zástupce  ve věcech realizačních: Kmoníček Richard, jednatel, mobil: XXXXX, 
                             e-mail: XXXXX

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v odst. 2.2. tohoto článku smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

  - Dílem dle této smlouvy se rozumí rekonstrukce vzduchotechniky pro odvětrání prostorou kuchyně v objektu restaurace BAZÉN v Dobrušce.

2.3. Místo plnění:  Restaurace BAZÉN,  Mírová 998, 518 01 Dobruška.

  - Veškeré dodané zařízení musí být nové, nepoužité, musí splňovat veškeré požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro jeho provoz v ČR, musí být plně kompatibilní se stávajícím zařízeními vzduchotechniky školní kuchyně a jídelny a musí tak umožňovat jejich řádné a plnohodnotné ovládání. Dílo musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami (vč.doporučených) a pokyny a návody výrobců dodaných zařízení.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že restaurace je užívána společností Restaurace u F. L. Věka s. r. o., 
IČ 01401521, zastoupená Pavlem Koblížkem, mobil: XXXXX, jakožto jejím nájemcem a provozovatelem restaurace (dále jen „provozovatel“). Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát, aby co nejméně omezoval činnost provozovatele a je povinen respektovat oprávněné pokyny zástupce provozovatele týkající se provádění prací v příslušných prostorách, pokud jimi nebude znemožněno provádění díla. Zhotovitel je zároveň povinen respektovat povinnosti plynoucí z povahy provozu v daných prostorách, zejména požadavky a omezení plynoucí z hygienických předpisů.

- Čas plnění, předání a převzetí díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

a) zahájení montážních prací:    17.07.2017

b) dokončení a předání díla:      17.08.2017

3.2. Práce na díle budou prováděny za běžného provozu a to vždy po dohodě zhotovitele s provozovatelem. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli možnost provádění prací v příslušných prostorách a přístup k příslušným zařízením.

3.3. Předání díla zhotovitel oznámí objednateli nejméně tři pracovní dny předem. Nejpozději ke dni předání musí být provedeno proškolení obsluhy – příslušných pracovníků provozovatele jídelny a zároveň pracovníků objednatele. Ke dni předání díla musí být provedeny veškeré předepsané zkoušky a revize a úspěšně dokončen zkušební provoz a připraveny sjednané doklady. Bez splnění těchto podmínek není dílo způsobilé k převzetí.

3.4. O převzetí díla sepíší strany zápis, kde uvedou soupis případných vad a nedodělků a dohodnou termíny a způsob jejich odstranění, pokud se objednatel rozhodl dílo takto převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.

4. Cena za dílo

4.1. Smluvní strany sjednávají v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cenu za dílo vymezené v  čl. I. této smlouvy výši 129.248 Kč bez DPH.

4.2.  V souladu s ust. § 92a odst. 1 a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty přiznává a platí objednatel (režim přenesení daňové povinnosti).

4.3. Cena za dílo uvedená v 4.1. je cenou pevnou a konečnou. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla a přiměřený zisk.

5. Platební podmínky

5.1.    Sjednanou cenu za dílo objednatel zhotoviteli uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání a převzetí díla. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude činit 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5.2. Pokud zaplatí objednatel fakturu opožděně, zavazuje se za každý započatý den prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Vedle nároku na zaplacení úroku z prodlení  má zhotovitel i nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s porušením uvedené povinnosti objednatele vznikla.

6. Náhrada škody, smluvní pokuty

6.1. Způsobí-li některá ze smluvních stran straně druhé škodu porušením své povinnosti z této smlouvy nebo z obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od písemného vyčíslení škody.

6.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla,  zaplatí objednateli  smluvní pokutu ve výši 250 Kč  za každý den prodlení.

6.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním oznámených vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč  za každý den prodlení

6.4.  Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle odst. 6.2. a 6.3.  není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

7. Vlastnické právo a nebezpečí škody

7.1. Objednatel ani nikdo jiný nesmí nepřevzaté dílo nebo jeho část užívat resp.provozovat. Od zahájení montáže do doby předání díla nesmí být vzduchotechnické zařízení provozováno.

7.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě přechodu vlastnického práva k dílu a nebezpečí škody na něm  takto:

- nebezpečí  škody na díle do doby jeho předání a převzetí, s výjimkou škod způsobených provozem objednatele, nese zhotovitel,

- vlastnické právo k dokončenému dílu přechází na objednatele dnem podepsání protokolu o předání a převzetí prací.

8. Další povinnosti smluvních stran

8.1. Objednatel se zavazuje na své náklady:

- po dobu montáže umožnit zhotoviteli bezplatný odběr el.energie 220V a za tím účelem poskytnout zhotoviteli odběrné místo,

- po dobu montáže zajistit pro zhotovitele v místě plnění uzamykatelnou místnost (min. 5m2) pro uskladnění nářadí a zařízení zhotovitele a možnost užívání sociálního zařízení (WC) pracovníky zhotovitele, a to vše bezplatně,

- umožnit zhotoviteli provádění prací v místě plnění v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel se zavazuje:

- při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, technické normy a postupy vč. bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci  a protipožární ochrany a udržovat pracoviště  v náležitém pořádku. Zhotovitel odpovídá za to, že pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v místě provádění prací  dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

- neprodleně oznamovat objednateli překážky týkající se zdárného plnění díla

- používat pro provádění prací pouze materiály a výrobky, které splňují požadavky příslušných norem ČSN

- umožnit kontrolu realizace díla odpovědným pracovníkem objednatele.

8.3.Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele nejméně 1 pracovní den předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

8.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně  zdržují v místě provádění díla a je povinen je vybavit předepsanými ochrannými pomůckami.

9. 	Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho převzetí objednatelem, a za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době dle odst. 9.2. tohoto článku smlouvy.

9.2.Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na dílo činí 24 měsíců. Záruční doba na v rámci díla  dodaná technologická zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

## 9.3. Práva objednatele z veškerých vad díla se v souladu s ust. § 2615 občanského zákoníku řídí ust. 
§ 2106 a násl. občanského zákoníku.

9.4. Vady díla objednatel oznamuje zhotoviteli písemně, přičemž postačuje i oznámení zaslané emailem na e-mailovou adresu zhotovitele XXXXX nebo do datové schránky zhotovitele 
č. 8n4xpzj. Oznámení vady zaslané  do datové schránky se považuje za doručené dnem jeho dodání do datové schránky zhotovitele.

9.5. Požaduje–li objednatel odstranění oznámené vady, je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady nejpozději do 2 dnů od oznámení vady a vadu odstranit nejpozději  do 7 dnů od jejího oznámení.

## 9.6. Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě.

10. Ostatní ustanovení

## 10.1. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

## 10.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

## 10.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.

10.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel nejpozději v den předcházející sjednanému dni zahájení prací. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

10.5. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

10.6. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

10.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10.8. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

10.9. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 31.05.2017.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele.

Objednatel:                                 		     		Zhotovitel:

V Dobrušce dne 06.06.2017                                                    V Pardubicích dne 07.06.2017

………………………                                            		……………………

Ing. Lžíčař Petr                                                      		Kmoníček Richard