ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Datum předložení TZ: 23. 6. 2023

Stavba:  **VÚ, DDŠ Hostouň – rekonstrukce opěrné zdi – havarijní stav**

Název změny: **Rekonstrukce střešní krytiny na obvodové zdi**

Důvod změny:

* Při zahájení demontáže střešní krytiny bylo při manipulaci zjištěno, že je stávající krytina značně rozpadlá, rozpadla se i původně zdravě vypadající krytina, při průzkumné prohlídce před zahájením prací toto nebylo možné zjistit

Popis změny:

* Stávající střešní krytina musela být demontována téměř po celé délce rekonstruované zdi než v původně plánovaných 50 %

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení: prodloužení do 31. 8. 2023

Orientační cenový dopad:

Odpočet 0 Kč

Přípočet: 240 000 Kč

**Celkem s DPH: 240 000 Kč**

Za objednavatele: xxxxxxxxxxxxx Podpis:

Za TDI: xxxxxxxxxx Podpis:

Za zhotovitele: xxxxxxxxxx Podpis: