**SMLOUVA O FINANČNÍM PŘÍSPĚVKU**

**NA INVESTIČNÍ VÝSTAVBU - ZTV - Vinice**

**DODATEK č. 1**

**Smlouvy č. 2021 - 00370**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku k právním úkonům způsobilí:

1. **Město Strakonice**

IČ: 002 51 810, DIČ: CZ00251810

Velké náměstí 2, Strakonice 386 01

 zastoupené Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, starostou

dále jen jako „*město Strakonice*”

a

1. **RPI invest a.s.,**

IČ: 280 76 168, DIČ: CZ28076168

sídlem Lannova tř. 1893/32a, České Budějovice 370 01

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1718,

zastoupená Xxxxxxx Xxxxxxxx, předsedou představenstva

Xxxxxx Xxxxx, místopředsedou představenstva

dále jen jako „*Poskytovatel příspěvku 1*”

 a

1. **Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx XXX,** xxxx xxx xxx xxxx

bytem Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx XXX XX,

**Xxxxx Xxxxxxxx** xxxx xx xx xxxx

bytem Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xx,

**Xxxxxx Xxxxxxxx** xxxx xxx xx xxxx

bytem Raisova 608, Strakonice 386 01,

**Xxxx Xxxxxxxxx** xxxx xxx xx xxxx

bytem Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx,

**Xxxxx Xxxxxxxx** xxxx xxx xx xxxx

 bytem Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xx,

**Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx** xxxx xxx xxx xxxx

bytem Xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xx,

**Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx** xxxx xx xx xxxx

bytem Xx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

všichni zastoupení dle Plné moci ze dne 25. 04. 2021

paní Xxxx **Xxxxxx Xxxxxxxxxxx** xxxx xx xx xxxx

bytem Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xx,

společně dále také jen jako „*Poskytovatel příspěvku 2*”

Poskytovatel 1 a Poskytovatel 2 společně dále také jen jako „*Poskytovatelé příspěvku*”

uzavírají tento

**DODATEK č. 1**

**Smlouvy o finančním příspěvku**

**na investiční výstavbu ZTV - Vinice**

**I.**

**Úvod**

Mezi stranami se konstatuje, že

1. dne 27. 8. 2021 uzavřely Smlouvu o finančním příspěvku na investiční výstavbu - ZTV - Vinice (dále jen jako „*Smlouva*”). Předmětem Smlouvy byl závazek Města Strakonice vybudovat ZTV - Vinice nejpozději do 31. 12. 2023 a umožnit Poskytovatelům příspěvku se k ZTV připojit a proti tomu závazek Poskytovatelů příspěvku uhradit ve Smlouvě sjednaný příspěvek. Dle ujednání stran pak měla být ZTV dokončena včetně vydání pravomocného povolení k jejímu užívání do 31. 12. 2023.
2. Město Strakonice informovalo na jednání konaném dne 15. 5. 2023 Poskytovatele příspěvku o průtazích v přípravě stavební dokumentace pro vydání stavebního povolení na výstavbu ZTV - Vinice způsobených zejména komplikovanými jednáními s dotčenými orgány při vydání potřebných stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení. Tyto průtahy s dokončení stavební dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení pak mohou zapříčinit, že stavba ZTV - Vinice nebude ve sjednaném termínu do 31. 12. 2023 dokončena.
3. Město Strakonice navrhlo Poskytovatelům příspěvku z výše uvedeného důvodu prodloužení termínu dokončení stavby v souladu se Smlouvou do 31. 12. 2024.
4. Poskytovatelé z výše uvedeného důvodu s prodloužením termínu souhlasili

a proto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají strany dodatek Smlouvy níže uvedeného znění.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v čl. I., písm. b. tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby ZTV - Vinice sjednaném v čl. III., odst. 1., písm. c. Smlouvy, a to do **31. 12. 2024.**
2. Ostatní, tímto dodatkem nedotčená, ustanovení Smlouvy zůstávají mezi stranami nadále v platnosti.

**III.**

**Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek představuje svobodnou a vážnou vůli stran upravit vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Strakonice dne 14.06.2023 pod. č. usnesení 1021/2023.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž město Strakonice obdrží dva stejnopisy, Poskytovatel příspěvku 1 a Poskytovatel příspěvku 2 obdrží po jednom stejnopisu.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí i s uveřejněním smlouvy ve veřejném registru smluv (v informačním systému zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb.), a to i v případě, pokud by se nejednalo o povinně zveřejňovanou smlouvu.
5. Strany obsahu dodatku plně porozuměly a na důkaz toho jej níže uvedeného dne podepisují.

Ve Strakonicích dne ………………....

……………………………...………….. ..………………………………...

**Město Strakonice RPI invest a.s.**

 Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, starosta

**Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, XXX,**

**Xxxxx Xxxxxxx**

**Xxxxxx Xxxxxxx**

**Xxxx Xxxxxxxx**

**Xxxxx Xxxxxxx**

**XXXxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx**

**Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx**

**všichni zastoupeni Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx …………………………..**