**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě č. VZ 16/2022**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

1. **Psychiatrická léčebna Šternberk**

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-

X/2012

 Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

 IČO: 00843954

 DIČ: CZ00843954

 Bankovní spojení: xxxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxx

 Zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

 jako **objednatel** (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

1. **Michal Kraus**

Sídlo: Olomouc - Hejčín, Jarmily Glazarové 339/3, PSČ 779 00

IČO: 03517934

DIČ: CZ7508165379

Zapsán v živnostenském rejstříku.

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Zastoupena: Michalem Krausem

jako **poskytovatel** (dále jen „poskytovatel“), na straně druhé

v následujícím znění:

**Preambule**

 Účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu činnosti č. VZ 16/2022 ze dne 07. 06. 2022 s názvem **Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B“** (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. VI. smlouvy.

 Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

1. **Předmět dodatku**
2. Předmětem tohotododatku č. 2 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. VIII. bod 4.

smlouvy změna týkající se doby trvání uvedené v čl. VI. odst. 1. smlouvy.

Změna doby plnění vybraných termínů u 1. a 2. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, byla způsobena v důsledku změny termínů realizace stavebního díla, kde jsou služby poskytovány.

Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo na dodávku vybavení, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává bez změny zachován.

1. Znění **čl. VI.** **odst. 1** smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu takto:

# VI. Doba trvání

1. Smlouva se uzavírá na dobu do konečného předání a převzetí stavebního díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného a odsouhlaseného předávacího protokolu stavební firmou a firmou na dodávky vnitřního vybavení a to až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu s předpokládanými termíny plnění:

 **Předpokládaný termín zahájení činnosti: 06/2022**

 **Předpokládaný termín ukončení činnosti: 10/2024**

 **Termíny plnění dle etap:**

***1. a 2. etapa:***

 Termín zahájení prací: červen 2022

 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: **srpen 2023**

 Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy: **září 2023**

***3. etapa:***

 Termín zahájení prací: duben 2023

 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: únor 2024

 Termín dílčí kolaudace 3. etapy: březen 2024

 ***4. etapa:***

 Termín zahájení prací: duben 2023

 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: září 2024

 Termín dílčí kolaudace 4. etapy: říjen 2024

 **Termín dokončení předání a převzetí celého díla vč. KS: říjen 2024**

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy a jejích předchozích dodatků zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran nebo uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění, pokud se na dodatek tato povinnost vztahuje. Povinnost k uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv přebírá objednatel.
4. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě vyhotovení objednatel.

**Objednatel: Zhotovitel:**

Ve Šternberku dne 3. 7. 2023 V Olomouci dne 20. 6. 2023

……………………………...…… …………………………….........….

 MUDr. Hana Kučerová Michal Kraus

 ředitelka

Psychiatrická léčebna Šternberk