**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**č. VZ 51/2021 část A**

**ID:335V312002201**

uzavřené dne 20. 4. 2020 mezi těmito smluvními stranami:

1. **Psychiatrická léčebna Šternberk**

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-

X/2012

Sídlo:Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ: 00843954

DIČ: CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

Zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako **objednatel** (dále jen „objednatel“), na straně jedné

**a**

1. **ESOX, spol. s r.o.**

Sídlo: Brno, Libušina třída 826/23, PSČ 623 00

IČO: 00558010

DIČ: CZ00558010

Zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 143

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupena: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti

Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

**Preambule**

Účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. VZ 51/2021 část A ze dne 09.06.2022 s názvem „**PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B – část A“** (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. IV. smlouvy.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

1. Předmětem tohotododatku č. 2 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. XVI bod 5.

smlouvy změna týkající se termínů plnění uvedených v čl. IV. bod 1. smlouvy.

Změna doby plnění vybraných termínů u 1. a 2. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, je v důsledku ukončené topné sezóny až ke dni 28.5.2023. Do té doby nebylo možné realizovat zahájení vlastního propojení vytápění a integraci SO02 do stávající budovy. Napojení stávajícího rozvodu s novým, bylo možné začít realizovat až po 29.5.2023, čímž došlo k časovému posunu o jeden kalendářní měsíc, než bylo původně plánováno. Tato lhůta souvisí se zdržením bouracích prací ve stávající budově a následnými technologickými postupy. Dalším důvodem k posunu ukončení 1. a 2. etapy byla nutnost přeložení areálových topných rozvodů. Toto napojení mohlo být taktéž provedeno až po ukončení areálové topné sezóny a reálně tak došlo k možnosti provedení přeložky v termínu po 6.6.2023. Uvedené je spojeno s integrací SO01 do stávajícího objektu. V rámci integrity 1. a 2. etapy se stávající budovou bylo nutné provést bourací práce, spojené mimo jiné s provozovaným podlahovým ÚT, které bylo možné realizovat až po skončení areálové topné sezóny. Z výše uvedených důvodů a ve smyslu splnění ustanovení plánovaných technologických postupů u provedení rozvodů vytápění, vnitřních omítek, položení dlažeb a obkladů, maleb, nátěrů a litých podlah, je nutno prodloužit termín dokončení díla.

Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává bez změny zachován.

1. Znění **čl. IV.** **odst. 1** smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu takto:

# **IV. Doba a místo plnění**

1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

Termíny plnění:

**1. a 2. etapa:**

Termín zahájení prací: červen 2022

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: **srpen 2023**

Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy: **září 2023**

**3. etapa:**

Termín zahájení prací: duben 2023

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: únor 2024

Termín dílčí kolaudace 3. etapy: březen 2024

**4. etapa:**

Termín zahájení prací: duben 2023

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: září 2024

Termín dílčí kolaudace 4. etapy: říjen 2024

**Termín dokončení předání a převzetí celého díla vč. KS: říjen 2024**

Uvedené předpokládané termíny zahájení plnění veřejné zakázky jsou podmíněny vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany zřizovatele zadavatele tj. Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na splnění podmínek řízení akce.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy a jejích dodatků, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 2, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy jsou přílohy:

*Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – Časový a finanční harmonogram*

**Za objednatele:** **Za zhotovitele:**

Ve Šternberku, dne 4. 7. 2023 V Brně, dne 20. 6. 2023

……………………………… ……………………………...

**MUDr. Hana Kučerová Ing. Jan Polický**

ředitelka jednatel

Psychiatrické léčebny Šternberk ESOX, spol. s r.o.