**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. VZ 51/2021 část B**

**ID:335V312002201**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

1. **Psychiatrická léčebna Šternberk**

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-

X/2012

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČO: 00843954

DIČ: CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako **objednatel** (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

1. **INVISTA Craft s.r.o.**

Sídlo: Vsetín, 4. května 870, PSČ 755 01

IČO: 47973749

DIČ: CZ47973749

Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 5809.

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Zastoupena: Stanislavem Válkem, jednatelem společnosti

jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

**Preambule**

Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku vybavení č. VZ 51/2021 část B ze dne 08. 06. 2022 s názvem „**PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B – část B“** (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. IV. smlouvy.

Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

1. **Předmět dodatku**
2. Předmětem tohotododatku č. 1 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. XVI. bod 5.

smlouvy změna týkající se termínů předání a převzetí díla uvedených v čl. IV. odst. 1. smlouvy.

Změna doby plnění vybraných termínů u 1. a 2. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, byla způsobena v důsledku změny termínů realizace stavebního díla, kam bude vybavení dodáváno.

Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo na dodávku vybavení, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává bez změny zachován.

1. Znění **čl. IV.** smlouvy **Předání a převzetí díla** se nahrazuje v celém rozsahu takto:

# IV. Předání a převzetí díla

1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

**1. a 2. etapa:**

Termín zahájení prací: červen 2022

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: **srpen 2023**

**3. etapa:**

Termín zahájení prací: září 2023

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: únor 2024

**4. etapa:**

Termín zahájení prací: duben 2024

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: září 2024

Termín dokončení předání a převzetí celého díla: říjen 2024

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran nebo uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění, pokud se na dodatek tato povinnost vztahuje. Povinnost k uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv přebírá objednatel.
4. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

**Objednatel: Zhotovitel:**

Ve Šternberku dne 4.7.2023 Ve Vsetíně dne 20.6.2023

……………………………...…… …………………………….........….

MUDr. Hana Kučerová Stanislav Válek

ředitelka jednatel

Psychiatrická léčebna Šternberk INVISTA Craft s.r.o.