**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

Zástupce pro věci technické: Ing.arch.Bc. Luboš Kořínek, investiční referent

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

(dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

**Nýdrle – projektová kancelář, Ing. Zdeněk Nýdrle**

IČ: 61316733

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v OR vedeném: Magistrátem města Liberec

se sídlem: U Sila 1328, 463 11 Liberec

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: Ing. Zdeněk Nýdrle

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Dodatek č. 1 ke smlouvě s evidenčním číslem**

**4006H1230015**

Článek I.
Úvodní ustanovení

Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo**: „Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, NPÚ, SZ Sychrov – odvodnění litinového oplocení.“**

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 19.6. 2023, ke změně čl. II Doba plnění a další podmínky:

 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do **10.7.2023** na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to **v počtu 6 paré v tištěné podobě** a 1 x v elektronické podobě.

**Je nahrazen formulací:**

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do **15.8.2023** na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to **v počtu 6 paré v tištěné podobě** a 1 x v elektronické podobě.

 **Důvodem této úpravy byl posun prací na geodetickém zaměření vytyčení hranice pozemků, které jsou nezbytným podkladem pro zpracování PD. K tomuto posunu došlo vlivem personálního výpadku na straně geodeta.**

Článek III.

 **Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo ze dne 19.6.2023 a je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č.1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

 originálu, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

Na Sychrově dne 7.7.2023 V Liberci dne 7.7.2023

……………………………………………………………. ………………………………………………………….

 PhDr. Miloš Kadlec Ing. Zdeněk Nýdrle

 Ředitel ÚPS na Sychrově Jednatel

 za objednatele za zhotovitele