DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

**Smluvní strany**

**1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

**2. MORYS s. r. o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 9.12.2021

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s.

107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 82 371 213,24 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH | 671 332,01 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH | -576 316,31 Kč |
| Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH | 82 466 228,94 Kě |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH | 2 038 525,21 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH | - 1 581 673,16 Kč |
| Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH | 82 923 080,99 Kě |

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 8. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL2)

V Ostravě dne

V Třinci dne.

**NEMOCNICE TŘINEC, ©** příspěvková organizace

KašL.wá 268, Důlní LiSíná. 7i9 61 Třinec

z^ oĎjednater Ing. Jir Veverka, ředitel

MORYS s.r.o.

ředitelství
Korejská 894/9/
702 00 Ostrava- F"

za zhoý'vitele

Ing. j/ň Šmiuájřfvýkonný ředitel

|  |
| --- |
| Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Nemocnice Třinec p.o. - Rehabilitace přístavba a stavební úpravy" - předmětu díla dle SoD |
|  |
| Vícepráce |
| Předmět víceprací: | Úpravy stávajících konstrukcí l.PP + úpravy konstrukčních vrstev střešního pláště + doplnění pronájmu externího náhradního mrazicího boxu |
| Zdůvodnění víceprací + cena: | 1. Úpravy stávajících konstrukcí l.PP

Úpravy stávajících konstrukcí l.PP, jsou vyvolané skutečným stavem a rozměry konstrukcí ve stávající přístavbě l.PP HTO v návaznosti na možnost jejich ponechání, či nutné stavební úpravě, v celé rekonstrukci objektu předmětného podlaží. Tento stav bylo možné odborně posoudit a následně rozhodnout o uvedených úpravách, až po odstranění stávajících střešní konstrukce a demontáži mrazících a chladících boxu. Tyto úpravy jsou uvedeny v revizní projektové dokumentaci bouracích prací l.PP, nového stavu l.PP, Následně jsou rovněž vyčísleny v oceněném výkazu VCP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.1. Úpravy konstrukčních vrstev střešního pláště

Úpravy konstrukčních vrstev střešního pláště, jsou vyvolané skutečným stavem stávajícího střešního souvrství rekonstruované budovy, který byl ověřen pomocí 4 ks sond do střešní konstrukce. Sondy nemohlkbýt provedeny při zpracovávání projektové dokumentace, protože by došlo k narušení krytiny a následnému zatečení do budovy. Následně bylo rozhodnuto o změně v provedení skladby nového střešního pláště stávající budovy rehabilitace, s přihlédnutím na zjištěný stav konstrukcí. Veškeré tyto změny jsou uvedeny v revizní projektové dokumentaci - Stávající střecha - úprava a dále jsou rovněž vyčísleny v oceněném výkazu VCP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.1. Prodloužení pronájmu externího náhradního mrazicího boxu Prodloužení délky pronájmu externího náhradního mrazicího boxu je vyvolané nutností provozovat náhradní externí mrazicí box po dobu 8 měsíců. Veškeré tyto změny jsou vyčísleny v oceněném výkazu VCP, které jsou předmětem

tnhnh-i 7minnuíhn lích i |
| Cena víceprací celkem(v Kč bez DPH): | 2 038 525,21 |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny | Vyjádření projektanta |
| - |  |
| - |  |
| - |  |
| Jméno a podpis AD: | /tfvčs, |  |
|  |

|  |
| --- |
| Méněpráce |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: | 1. Opravy stávajících konstrukcí l.PP, jsou vyvolané skutečným stavem a rozměry konstrukcí ve stávající přístavbě l.PP HTO v návazností na možnost jejich ponechání, či nutné stavební úpravě, v celé rekonstrukci objektu předmětného podlaží. Tyto úpravy jsou uvedeny v revizní projektové dokumentaci bouracích prací l.PP, nového stavu l.PP, Následně jsou rovněž vyčísleny v oceněném výkazu MP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.
2. Úpravy konstrukčních vrstev střešního pláště, jsou vyvolané skutečným stavem stávajícího střešního souvrství rekonstruované budovy, který byl ověřen pomocí 4 ks sond do střešní konstrukce. Veškeré tyto změny jsou uvedeny v revizní projektové dokumentaci - Stávající střecha - úprava a dále jsou rovněž vyčísleny v oceněném výkazu MP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.
3. Změna pronájmu externího náhradního mrazícího boxu - je vyvolané nutnosti' provozovat náhradní externí mrazící box po dobu 8 měsíců. Veškeré tyto změny jsou vyčísleny v oceněném výkazu MP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.
 |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdflvodnění + cena: | 0 |
| Cena méněprací celkem(v Kč bez DPH): | -1 581 673,16 |
|  |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny | ME |

|  |
| --- |
|  |
|  |  | Jméno: | Podpis: |
| Za zhotovitele | Halní stavbyvedoucí | Ing. Petr Michna |  |
| Za objednatele | Výrobnětechnickýnáměstek | Bc. Jaroslav Brzyszkowski |  |
|  | TDI | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za projektanta | Generální projektant | Ing. Blanka Ličmanová |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | NE |
| Závěry: | Změny mají vliv na harmonogram realizace | NE |
|  | Po projednání a seznámení se s uvedenými |  |
|  | skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku | SOUHLASÍ |
|  | číslo 2 ke smlouvě o dílo. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
|  | 2/ Vyčíslení méněprací |
| Přílohy: | 3/ Revizní projektová dokumentace l.PP Stávající stav, Bourací práce a Nový stavy ze 4.3.2023 |
| 4/ Revizní projektová dokumentace l.PP úpravy VZT ze 4.3.2023 |
|  | 5/ Revizní projektová dokumentace Stávající střecha - úprava a tepelně technický výpočet střešního pláště - z 21.3.2023 |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  | Jméno: | Podpis: ¿S? |
| Za zhotovitele | Halnístavbyvedoucí | Ing. Petr Michna |  |
| Za objednatele | Výrobnětechni cký náměstek | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | /V |
|  | TDI | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za projektanta | Generálníprojektant | Ing. Blanka Ličmanová |  |

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s. r. o.

se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČO: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem - jednatelem společnosti
(dále jen zmocnitel)
tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka - výkonného ředitele
dat. nar. 28.11.1982

bytem v Ostravě, část Heřmanice, Gvužďochova 708/9A, PSČ 713 00
(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc,

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2023 a platí do 31.12.2023.

V Ostravě dne 2.12.2022

Ing. Pavel Mrhač jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne 2.12.2022

výkonný ředitel

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1LYDJML tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: řng. Jiří Smidák, nar. 28.11.1982, Gvužďochova 708/9, 71300 Ostrava - Heřmanice.

V Ostravě, dne 14.12.2022

Daniela Knapek, notářská tajemnice pověřená JUDr. Jarmilou Vaiigurovou,

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI Podle ověřovací knihy Magistrálu města Ostrava poř. č. legalizace 3261/11/2022

vlastnoručně podepsal\* - uznal-podpis na listině za vlootni\* - uznal oloktrnnioký podpio na oloktroniokém dokumontu zn vlastni\*

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu žadatele\* - adreon míota pobytu na úzomi České republiky\* - adresa bydliště-mimo úaemi-čooké republiky\*