**DODATEK č.2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 478/2023**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**Název díla:**

**„Hutná II, RO Černovice – tabulový uzávěr (projektová dokumentace DSJ) “**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**statutární orgán:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

Pro organizaci výrobních výborů, plnění a převzetí díla

zastupuje objednatele:

 e-mail:

**Bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: BOS Radovan Vítámvás spol. s r.o.**

 Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov

**IČO:** 25412396

**DIČ:** CZ25412396

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

 tel.:

 e-mail:

**Bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústi nad Labem, v oddílu C, vložce č. 164312

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

č. 478/2023 uzavřené dne 12.04.2023 a dodatku č.1 uzavřeného dne 25.05.2023. S ohledem na rozsah připomínek (osazení cévových kol) nutných zapracovat do PD, plánované dovolené MPR a vytíženost související s odevzdáním projektových dokumentací zajišťovaných pro podnikové ředitelství POh.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv, (04/2023)

**Ukončení díla: nejpozději do 14.07.2023**

Nové znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv, (04/2023)

**Ukončení díla: nejpozději do 31.07.2023**

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 478/2023 a dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 2) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V Chomutově dne …………..

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu majitel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik BOS- Radovan Vítámvás, spol. s r.o.